

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

**(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «12» марта 2025 г. |  | № 100 |

Москва

**Об утверждении Альбома типовых приложений**

**Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

В целях совершенствования и систематизации договорно-правовой работы в Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Альбом типовых приложений (далее – Альбом).
2. Структурным подразделениям Государственной компании «Российские автомобильные дороги» применять Альбом при осуществлении договорной работы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам А.С. Соколова.

Председатель правления В.П. Петушенко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

от «12» марта 2025 года № 100

**АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ**

**Оглавление**

[Типовое приложение № 1. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для получения разрешения на ввод законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию 5](#_Toc190158688)

[Типовое приложение № 2. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для получения разрешения на строительство 6](#_Toc190158689)

[Типовое приложение № 3. Перечень документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (по завершении ремонта, капитального ремонта) 8](#_Toc190158690)

[Типовое приложение № 4. Перечень документов, необходимых для совместного осмотра Объекта (по завершении планово-предупредительных работ) 9](#_Toc190158691)

[Типовое приложение № 5. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи объекта и подписания акта приемки объекта 10](#_Toc190158692)

[Типовое приложение № 6. Перечень исполнительной документации при строительстве (реконструкции) искусственных дорожных сооружений 12](#_Toc190158693)

[Типовое приложение № 7. Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта промежуточной приемки (акта скрытых работ) при строительстве (реконструкции) искусственных дорожных сооружений 14](#_Toc190158694)

[Типовое приложение № 8. Правила привлечения стратегического партнера 16](#_Toc190158695)

[Типовое приложение № 9. Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте реконструкции участка автомобильной дороги 17](#_Toc190158696)

[Типовое приложение № 10. Регламент исполнения гарантийных обязательств (для договоров на ремонт, капитальный ремонт) 19](#_Toc190158697)

[Типовое приложение № 11. Регламент исполнения гарантийных обязательств (для договоров на строительство, реконструкцию) 23](#_Toc190158698)

[Типовое приложение № 12. Регламент исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств (для договоров на содержание автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств) 28](#_Toc190158699)

[Типовое приложение № 13. Форма акта дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) 30](#_Toc190158700)

[Типовое приложение № 14. Регламент приемки выполненных работ 31](#_Toc190158701)

[Типовое приложение № 15. Квалификационные требования к страховым организациям 33](#_Toc190158702)

[Типовое приложение № 16. Требования к содержанию проекта производства работ 34](#_Toc190158703)

[Типовое приложение № 17. Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию 35](#_Toc190158704)

[Типовое приложение № 18. Требования к качеству оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры 38](#_Toc190158705)

[Типовое приложение № 19. Требования к договору страхования строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ 40](#_Toc190158706)

[Типовое приложение № 20. Требования к договору страхования имущества и гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности) 47](#_Toc190158707)

[Типовое приложение № 21. Форма акта плановой (внеплановой) проверки 51](#_Toc190158708)

[Типовое приложение № 22. Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу 52](#_Toc190158709)

[Типовое приложение № 23. Форма акта освидетельствования геодезической основы 53](#_Toc190158710)

[Типовое приложение № 24. Форма акта освидетельствования скрытых работ 56](#_Toc190158711)

[Типовое приложение № 25. Форма акта приема-передачи недвижимого имущества субарендатору 58](#_Toc190158712)

[Типовое приложение № 26. Форма акта приема-передачи (возврата) недвижимого имущества от субарендатора 59](#_Toc190158713)

[Типовое приложение № 27. Форма акта приема-передачи строительной площадки для выполнения работ по реконструкции 60](#_Toc190158714)

[Типовое приложение № 28. Форма акта приема-передачи инженерно-технических средств для оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры 61](#_Toc190158715)

[Типовое приложение № 29. Форма акта приема-передачи проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту 62](#_Toc190158716)

[Типовое приложение № 30. Форма акта приема-передачи Объекта 63](#_Toc190158717)

[Типовое приложение № 31. Форма акта приемки оказанных услуг 64](#_Toc190158718)

[Типовое приложение № 32. Форма акта приемки услуг по строительному контролю (1) 65](#_Toc190158719)

[Типовое приложение № 33. Форма акта приемки услуг по строительному контролю (2) 66](#_Toc190158720)

[Типовое приложение № 34. Форма акта приемки услуг по приемочной диагностике 68](#_Toc190158721)

[Типовое приложение № 35. Форма акта приемки услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры 69](#_Toc190158722)

[Типовое приложение № 36. Форма акта сдачи-приемки работ (1) 70](#_Toc190158723)

[Типовое приложение № 37. Форма акта сдачи-приемки работ (2) 72](#_Toc190158724)

[Типовое приложение № 38. Форма акта сдачи-приемки работ (для договоров на проектно-изыскательные работы) 74](#_Toc190158725)

[Типовое приложение №39. Форма окончательного акта сдачи-приемки работ (для договоров на проектно-изыскательные работы) 75](#_Toc190158726)

[Типовое приложение № 40. Форма акта сдачи-приемки работ (для договоров на разработку проектно-сметной документации) 76](#_Toc190158727)

[Типовое приложение № 41. Форма акта сдачи-приемки археологических работ 77](#_Toc190158728)

[Типовое приложение № 42. Форма акта сдачи-приемки работ по разминированию 78](#_Toc190158729)

[Типовое приложение № 43. Форма гарантийного паспорта на законченный строительством (реконструкцией) участок автомобильной дороги 79](#_Toc190158730)

[Типовое приложение № 44. Форма гарантийного паспорта на законченное реконструкцией искусственное дорожное сооружение 82](#_Toc190158731)

[Типовое приложение № 45. Форма гарантийного паспорта на объект ремонта 85](#_Toc190158732)

[Типовое приложение № 46. Форма независимой гарантии на аванс (для закрытых конкурсов в электронной форме; для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства) 88](#_Toc190158733)

[Типовое приложение № 47. Форма независимой гарантии на аванс (для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства) 91](#_Toc190158734)

[Типовое приложение № 48. Форма независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств 95](#_Toc190158735)

[Типовое приложение № 49. Форма заключения о готовности объекта к вводу в эксплуатацию 98](#_Toc190158736)

[Типовое приложение № 50. Форма общего журнала работ 99](#_Toc190158737)

[Типовое приложение № 51. Форма предоставления информации о заключении договора с субподрядчиком-субъектом малого и среднего предпринимательства (для договоров подряда) 103](#_Toc190158738)

[Типовое приложение № 52. Форма предоставления информации о заключении договора с субподрядчиком-субъектом малого и среднего предпринимательства (для договоров оказания услуг) 111](#_Toc190158739)

[Типовое приложение № 53. Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектам МСП (для договоров подряда) 119](#_Toc190158740)

[Типовое приложение № 54. Форма отчета об исполнении договоров с соисполнителями первого уровня – субъектам МСП (для договоров оказания услуг) 121](#_Toc190158741)

[Типовое приложение № 55. Форма предписания о приостановке работ 123](#_Toc190158742)

[Типовое приложение № 56. Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 124](#_Toc190158743)

[Типовое приложение № 57. Форма предписания об устранении нарушений требований договора об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры 125](#_Toc190158744)

[Типовое приложение № 58. Форма предписания об устранении замечаний 126](#_Toc190158745)

[Типовое приложение № 59. Форма разрешения на производство работ 127](#_Toc190158746)

[Типовое приложение № 60. Форма реестра освидетельствованных работ 128](#_Toc190158747)

[Типовое приложение № 61. Форма справки о распределении денежных средств по видам работ 129](#_Toc190158748)

[Типовое приложение № 62. Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по договору 131](#_Toc190158749)

[Типовое приложение № 63. Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по соглашению 133](#_Toc190158750)

[Типовое приложение № 64. Форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности 134](#_Toc190158751)

[Типовое приложение № 65. Форма договора на авторский надзор 136](#_Toc190158752)

Типовое приложение № 1. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для получения разрешения на ввод законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию

1. Кадастровые номера, адреса и реквизиты правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых выполнялись работы в следующей форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый номер земельного участка,  на котором выполнялись работы | Адрес (город, район,  улица) земельного участка, на котором выполнялись работы | Наименование, серия, номер и дата выдачи документа, устанавливающего или подтверждающего права на земельный участок, на котором выполнялись работы |
|  |  |  |

1. Правоустанавливающие документы на земельные участки, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если подрядчик осуществлял земельно-кадастровые работы в соответствии с договором, в формате – pdf.
2. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).
3. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора) федерального органа исполнительной власти (при необходимости).

1. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом [от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/), при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования (при необходимости).
2. Технический план (технические планы) объекта (объектов) капитального строительства, подготовленный в соответствии с [Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/), если подрядчик осуществлял работы по подготовке технического плана в соответствии с договором.

Типовое приложение № 2. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для получения разрешения на строительство

1. Кадастровые номера, адреса и реквизиты правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых планируется выполнение работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер  существующего земельного участка,  на котором планируется выполнение работ | Кадастровый номер образуемого земельного  участка, на котором планируется выполнение работ | Адрес  (город, район.  улица) земельного участка, на котором планируется выполнение работ | Наименование, серия, номер и дата выдачи документа, устанавливающего или подтверждающего права на земельный участок, на котором планируется выполнение работ |
|  |  |  |  |

1. Правоустанавливающие документы на земельные участки, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если подрядчик осуществлял земельно-кадастровые работы в соответствии с договором, в формате – pdf.
2. Предоставить кадастровый номер объекта капитального строительства (ОКС) при его реконструкции, а также кадастровый номер ОКС, в случае необходимости реконструкции этого ОКС, не находящегося на балансе ГК «Автодор».
3. Распоряжение органа исполнительной власти об утверждении документации по планировке территории объекта.
4. Тома проектной документации, подписанные в установленном порядке, в электронном виде в формате – pdf, в составе:

- Результаты инженерных изысканий;

- Пояснительная записка;

- Проект полосы отвода;

- Архитектурные и конструктивные решения;

- Проект организации строительства.

1. Положительное заключение государственной экспертизы:

ФАУ «Главгосэкспертиза России», в электронном виде в формате – pdf (в том числе криптоконтейнер с электронной подписью).

При необходимости предоставить подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии
2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
3. Согласие балансодержателя автомобильной дороги (в случае её пересечения проектируемым Объектом).
4. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
5. При наличии транспортных развязок представить их планы с отражением всех съездов (разворотных петель, местных проездов и т.д.), и их параметров (начало съезда, конец съезда, длина съезда, категория съезда и ведомостями углов поворотов для съездов).

Типовое приложение № 3. Перечень документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (по завершении ремонта, капитального ремонта)

* 1. Копия приказа о назначении приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
  2. Акт приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
  3. Ведомость контрольных измерений, произведённых приёмочной комиссией по вводу объекта в эксплуатацию.
  4. Ведомость выполненных объёмов работ к акту приемочной комиссии.
  5. Комплект исполнительной документации.
  6. Акт приёма-передачи исполнительной документации.
  7. Гарантийный паспорт.
  8. Фотоматериалы до выполнения работ, в процессе и готового к вводу объекта.

Типовое приложение № 4. Перечень документов, необходимых для совместного осмотра Объекта (по завершении планово-предупредительных работ)

* 1. Ведомость контрольных измерений, произведённых участниками совместного осмотра.
  2. Ведомость выполненных объёмов работ к акту рабочей комиссии.
  3. Комплект исполнительной документации.
  4. Акт приёма-передачи исполнительной документации.
  5. Гарантийный паспорт для утверждения его Заказчиком.
  6. Фотоматериалы до выполнения работ, в процессе и законченного восстановительными работами Объекта.

Типовое приложение № 5. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи объекта и подписания акта приемки объекта

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право, их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
2. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль.
3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы, подтверждающие устранение нарушений и замечаний.
4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний.
5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.
7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.
8. Гарантийные паспорта.
9. Ведомость выполненных работ по строительству объекта.
10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения.
11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения.
12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями (при необходимости и соответствующего запроса от Заказчика).
13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги (при необходимости и соответствующего запроса от Заказчика).
14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости (при необходимости и соответствующего запроса от Заказчика).
15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной дороги с указанием стоимости (при необходимости и соответствующего запроса от Заказчика).
16. Перечень оборудования, инструментов и инвентаря, установленных (смонтированных) на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости (при необходимости и соответствующего запроса от Заказчика).
17. Ведомость смонтированного оборудования и материалов АСУДД, ПВГК, иных элементов ИТС (при необходимости).
18. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта.
19. Исполнительная документация на выполненные строительно-монтажные работы АСУДД, ПВГК, иных элементов ИТС (при необходимости).
20. План расположения оборудования и схем прокладки кабелей питания и связи АСУДД, ПВГК, иных элементов ИТС (при необходимости).
21. Данные о сертификации средства измерения (видеокамера, ПВГК, метеостанция), описание типа средства измерений (при необходимости).
22. Методика метрологической проверки средств измерений (видеокамера, ПВГК, метеостанция (при необходимости).
23. Сведения о результатах метрологической проверки средств измерений (видеокамера, ПВГК, метеостанция (при необходимости).
24. Паспорта производителя на оборудование АСУДД, ПВГК, иных элементов ИТС (при необходимости).
25. Руководства по эксплуатации оборудования АСУДД, ПВГК, иных элементов ИТС, руководства пользователя ПО (при необходимости).
26. Лицензии на право использования ПО (при необходимости).
27. Сведения о включении программного обеспечения ПВГК, иных элементов ИТС в реестр отечественного ПО (при необходимости).
28. Программа и методика испытаний АСУДД, иных элементов ИТС (при необходимости).
29. Протокол/акт проведения испытаний АСУДД и иных элементов ИТС (при необходимости).
30. Параметры идентификации и аутентификации, логины, пароли доступа, ключи к шкафам с оборудованием (при необходимости).
31. Проект (схема) организации дорожного движения на объекте, разработанный в соответствии с нормативными документами, приведенными в перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ[[1]](#footnote-1) (по требованию Заказчика).

Типовое приложение № 6. Перечень исполнительной документации при строительстве (реконструкции) искусственных дорожных сооружений

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
2. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство (реконструкцию) к приемке автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за работы, (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль.
3. Общие журналы работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы, подтверждающие устранение нарушений и замечаний.
4. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (реконструкции).
5. Акт промежуточной приемки работ по разбивке осей основания сооружения.
6. Акт освидетельствования и приемки котлована.
7. Журнал погружения свай.
8. Сводная ведомость погружения свай.
9. Акт испытания сваи динамической нагрузкой.
10. Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек.
11. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений.
12. Сводная ведомость заполненных бетоном скважин, уширений и оболочек.
13. Акт освидетельствования и приемки полости пробуренной скважины для бетонирования столба, скважин в основании оболочек, уширения.
14. Акт приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций.
15. Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной арматуры монолитной конструкции.
16. Акт освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из монолитного железобетона (бетона).
17. Журнал бетонных работ.
18. Журнал ухода за бетоном.
19. Акт освидетельствования и промежуточной (окончательной) приемки гидроизоляции.
20. Акт промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев мостов.
21. Акт освидетельствования скрытых работ.
22. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций.
23. Журнал сварочных работ.
24. Журнал монтажных работ.
25. Данные о текущих и периодических испытаниях бетонных образцов.
26. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний.
27. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.
28. Исполнительный чертеж фасада и поперечников искусственного сооружения.
29. Гарантийный паспорт.
30. Акт рабочей комиссии с ведомостью недоделок и отметками об их устранении.
31. Гарантийный паспорт.
32. Отчет о диагностике законченного строительством (реконструкцией) искусственного дорожного сооружения.
33. Паспорт искусственного сооружения.
34. Ведомость выполненных работ по строительству (реконструкции) Объекта (Сводная ведомость объемов работ).
35. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения.
36. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями.
37. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта.

Типовое приложение № 7. Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта промежуточной приемки (акта скрытых работ) при строительстве (реконструкции) искусственных дорожных сооружений

1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
   1. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений (сгущение ГРО).
   2. Детальные разбивочные работы.
   3. Периодический инструментальный контроль (не менее 2-х раз за строительный сезон – по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) состояния знаков геодезической разбивочной основы.
2. ФУНДАМЕНТЫ.

При устройстве опор на фундаменте мелкого заложения или с низким свайным ростверком при полной готовности котлована составляется акт.

При устройстве свайных работ и фундаментов составляются следующие документы:

* акт осмотра свай перед погружением;
* журнал свайных работ по форме № 4, обязательное приложение расчет отказа согласно п.5 СниП 3.02.01-87;
* сводная ведомость погружения свай;
* исполнительные схемы свайных полей;
* акт о динамических испытаниях свай составляется в двух экземплярах в присутствии представителя Заказчика;
* паспорта на железобетонные конструкции.
  1. При устройстве опор на фундаментах из буронабивных свай составляются следующие документы:
* журнал бурения скважин;
* сводная ведомость пробуренных скважин;
* сводная ведомость заполненных бетоном скважин, обязательное приложение схема буровых свай;
* акт освидетельствования и приемки полости скважины составляется непосредственно перед началом бетонирования в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах;
* материалы испытаний образцов из выбуренных кернов согласно п.5.13 СниП 3.06.04-91;
* паспорта на армокаркасы;
* сертификаты на арматуру;
* паспорта на бетон.

1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

При монтаже сборных конструкций опор пролетных строений, до их омоноличивания составляется акт в двух экземплярах в присутствии представителя Заказчика.

Обязательное приложение:

* исполнительная схема смонтированных конструкций с указанием номера и даты выпуска согласно техническому паспорту конструкции;
* технические паспорта конструкций;
* технические паспорта опорных частей.

1. АРМАТУРНЫЕ И ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Составляется акт в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах, обязательные приложения:

* исполнительная схема опалубки;
* сертификат на арматуру.

1. УХОД ЗА БЕТОНОМ.

Уход за бетоном должен осуществляться в соответствии со СниП 3.06.04-91, в зимний период решения о приемке арматурных и опалубочных работ и соответствующие разрешения на бетонирование принимаются на основании их соответствия регламенту на зимнее бетонирование, утвержденному в установленном порядке Заказчиком.

1. ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА.

Составляется акт в присутствии представителя Заказчика в 2-х экземплярах.

Обязательное приложение:

* паспорт на бетон;
* результаты испытаний бетонных образцов;
* журнал бетонных работ;
* журнал ухода за бетоном;
* исполнительная геодезическая схема;
* данные периодических испытаний бетонных образцов на морозостойкость и водонепроницаемость.

1. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Для конструкций, соприкасающихся с грунтом, основной гидроизоляции мостового полотна, в присутствии представителя Заказчика составляется акт в двух экземплярах и прикладывается сертификат на гидроизоляционный материал.

1. ПРОЧЕЕ.

Кроме того, составляются акты на устройство деформационных и продольных швов (при работе по половинкам) в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах.

Готовая опора фиксируется актом в двух экземплярах в присутствии представителя Заказчика, обязательное приложение – исполнительная геодезическая схема подферменников.

Типовое приложение № 8. Правила привлечения стратегического партнера

*Требования к договору, заключаемому между подрядчиком/исполнителем/поставщиком и стратегическим партнером:*

Договор субподряда/субисполнения/субпоставки на выполнение работ/оказание услуг/поставку товаров в рамках заключаемого договора (в том числе допустимо предоставление такого предварительного договора по отдельным этапам выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров по договору, отдельным работам/услугам/товарам из состава/объема по договору) (далее – Договор со стратегическим партнером), соответствующий нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, который подрядчик/исполнитель/поставщик и стратегический партнер заключают между собой в целях установления правовой связи, при этом:

* + - * 1. в Договоре со стратегическим партнером должны быть четко указаны следующие основные условия основного договора: предмет, объемы, стоимость и сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки товаров по основному договору, которые должны соответствовать условиям Договора. При описании основных условий не допускается указание отсылочных норм, а также указание на согласование таких условий в будущем;
        2. в Договоре со стратегическим партнером и основных условиях основного договора должно быть установлено, что стратегический партнер ознакомлен и согласен с тем, что Заказчик не несет перед ним ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение подрядчиком/исполнителем/поставщиком обязательств по основному договору и/или Договору со стратегическим партнером, а также что стратегический партнер не вправе предъявлять требования к Заказчику, связанные с нарушением указанных договоров.

*Требования к стратегическому партнёру:*

Стратегический партнер должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, установленной предметом договора.

В случае, если *подрядчик/исполнитель/поставщик* намеревается осуществить замену стратегического партнёра, то вместе с письменным обоснованием замены представляет:

1) Копию Договора со стратегическим партнером;

2) Учредительные документы стратегического партнера с учетом всех изменений и дополнений к ним;

3) Свидетельство о государственной регистрации стратегического партнера, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

4) Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени стратегического партнера;

1. Документы, подтверждающие наличие необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.) у стратегического партнера, в случае, если в соответствии с Договором со стратегическим партнером на него будет возложено выполнение соответствующей части работ/оказание соответствующей части услуг/поставки соответствующей части товаров по Договору, для выполнения/оказания/поставки которых необходимы такие специальные разрешения;
2. Сведения о распределении объемов работ между подрядчиком/исполнителем/поставщиком и его стратегическими партнерами.

Типовое приложение № 9. Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте реконструкции участка автомобильной дороги

1. Подрядчик обязан обеспечить эффективное управление транзитным дорожным движением в границах работ Объекта реконструкции, установленных Проектом (далее – автомобильная дорога), в том числе, обязан:

* обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное транзитное дорожное движение, а также сводить к минимуму задержки дорожного движения на автомобильной дороге;
* по возможности в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге;
* сводить к минимуму последствия аварий, чрезвычайных обстоятельств или иных происшествий на автомобильной дороге;
* незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных обстоятельств, или иного происшествия, требующих временного закрытия на автомобильной дороге или отдельных полос движения автомобильной дороги;
* своевременно информировать пользователей автомобильной дороги об изменении организации дорожного движения, закрытии полос при проведении ремонтных работ, возникновении заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельства и иных происшествий на автомобильной дороге.

1. В случае если на автомобильной дороге происходит перерыв в движении транзитного транспорта, не предусмотренный проектной документацией и не согласованный в письменном виде с соответствующим подразделением ГАИ (ГИБДД) МВД РФ, (аварии, чрезвычайные обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге), Подрядчик должен незамедлительно принять следующие действия:

* при угрозе жизни и здоровью людей сообщить о случившемся в соответствующие территориальные органы МЧС Российской Федерации и вызвать скорую медицинскую помощь;
* предпринять все необходимые меры по ликвидации причин, вызвавших перерыв в движении и оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим;
* незамедлительно уведомить о причинах, вызвавших перерыв в движении, должностное лицо, представляющее интересы Заказчика по Договору посредством телефонной и факсимильной связи; уведомление должно содержать информацию о причинах и степени тяжести последствий причин, вызвавших перерыв в движении и указать способ и срок их устранения собственными силами или с привлечением субподрядных организаций.

1. Заказчик в течение 3-х (трех) часов организует комиссионный осмотр с обязательным составлением Акта осмотра, фиксирующего причины перерыва в движении, сроки и примерную стоимость работ по их устранению.
2. Акт осмотра должен быть подписан всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а также, при необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГАИ (ГИБДД) и др.
3. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в Акте осмотра делается соответствующая запись.
4. При отсутствии у Подрядчика возможностей или его отказе выполнить работы по устранению причин перерыва в движении по автомобильной дороге собственными силами или силами субподрядных организаций, Заказчиком привлекаются сторонние организации, которые в согласованные с Заказчиком сроки и за стоимость по согласованной смете приступают к выполнению работ.  При необходимости разработки проектной документации Заказчиком привлекаются также представители проектной организации с заключением соответствующего договора.
5. При установленной и зафиксированной в Акте осмотра причины перерыва в движении по автомобильной дороге, вызванной действием или бездействием Подрядчика, оплата за выполнение работ привлеченными Заказчиком организациями осуществляется за счет средств, причитающихся к выплате Подрядчику или за счет удержаний, произведенных Заказчиком.

Оплата за выполненные работы осуществляется по утвержденному Заказчиком графику.

Типовое приложение № 10. Регламент исполнения гарантийных обязательств (для договоров на ремонт, капитальный ремонт)

**РЕГЛАМЕНТ**

**исполнения гарантийных обязательств**

1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его конструктивным элементам наступает с даты подписания акта приемочной *[рабочей – для планово-предупредительных работ]* комиссии и Гарантийного паспорта на Объект.
2. С даты подписания Гарантийного паспорта Подрядчик (совместно с субподрядными организациями) *[указание на субподрядчиков не применяется в случае, если обязательство по договору должны быть исполнены подрядчиком лично (без привлечения субподрядчиков)]* принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока и постоянно наблюдать за состоянием Объекта в целом.
3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств подтверждается резервной суммой, которая сформирована в размере и порядке, установленном договором (далее – Резервная сумма). Выплата Резервной суммы производится по истечении сроков таких гарантийных обязательств, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, на основании Акта об исполнении/завершении гарантийных обязательств, оформленного и подписанного в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и счета, выставленного Подрядчиком. *[пункт 3 применяется в случае, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*
4. Вместо обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств с помощью гарантийных удержаний Подрядчик вправе после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном договором, в течение периода действия гарантийных обязательств предоставлять Заказчику безотзывную независимую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по договору (далее – Независимая гарантия гарантийных обязательств).
5. Размер Независимой гарантии гарантийных обязательств определяется как размер Резервной суммы, не возвращенной Подрядчику на момент предоставления Независимой гарантии гарантийных обязательств. В течение гарантийного периода осуществляется амортизация (снижение размера) Независимой гарантии гарантийных обязательств. Подрядчик вправе:
   1. предоставить Независимую гарантию гарантийных обязательств на весь гарантийный период, предусматривающую ее амортизацию в соответствии с Графиком финансирования к договору), определяющую снижение размера Резервной суммы, остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода; либо
   2. осуществлять амортизацию Независимой гарантии гарантийных обязательств путем последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода.
   3. предоставить Независимую гарантию гарантийных обязательств, не предусматривающую ее амортизацию, на весь гарантийный период.
6. В случае последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода:
   1. первоначальная независимая гарантия предоставляется в размере, указанном в п. 5 настоящего Регламента. Размер и количество последующих независимых гарантий определяется в соответствии с Графиком финансирования, определяющим снижение размера Резервной суммы, остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода;
   2. периоды действия первоначальной независимой гарантии и последующих независимых гарантий определяются в соответствии со сроками возврата Резервной суммы, установленными Графиком финансирования;
   3. каждая последующая независимая гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия предыдущей независимой гарантии на соответствующий период гарантийного срока;
   4. за непредоставление каждой последующей независимой гарантии в указанном выше размере или в указанный выше срок Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.
7. Форма Независимой гарантии гарантийных обязательств и требования к выдающему ее гаранту определяются в соответствии с договором.
8. Все затраты, связанные с получением Независимой гарантии гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
9. При обнаружении Заказчиком дефектов в работах, конструктивных элементах Объекта в течение срока действия Независимой гарантии гарантийных обязательств, и соответствующем продлении гарантийных сроков в порядке, предусмотренном договором, Подрядчик обязан:
   1. при предоставлении Независимой гарантии гарантийных обязательств на весь гарантийный период не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия Независимой гарантии гарантийных обязательств предоставить Заказчику новую независимую гарантию на сумму предыдущей независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока, или
   2. при последовательном предоставлении нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия последней независимой гарантии предоставить Заказчику новую независимую гарантию на сумму последней независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока.
   3. за непредоставление независимой гарантии на период продления гарантийного срока Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.
10. Для оценки состояния Объекта в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика и эксплуатационный организации назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения возникающих дефектов.
11. В случае выявления дефектов Ответственными лицами, Заказчик организует комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика,Инженерной организации *[указание на Инженерную организацию применяется в случае, если договором предусмотрено привлечение строительного контроля]*, Подрядчика, эксплуатационной организации, а также, при необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГАИ (ГИБДД) и других организаций. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись.
12. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается Предписание с обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50597-2017](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285670/)). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта осмотра Объекта до полного устранения выявленных дефектов.
13. Заказчик на основании ведомости выявленных дефектов определяет стоимость работ по их устранению и согласовывает с Подрядчиком. В случае несогласия Подрядчиком со стоимостью работ по устранению выявленных дефектов, Заказчик вправе привлечь независимого оценщика, оплата таких услуг осуществляется за счет средств Резервной суммы. *[указание на оплату за счет Резервной суммы применяется, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*
14. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную организацию, которая соответствует требованиям Заказчика.
15. В случае невозможности устранить выявленные дефекты в нормальные сроки в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50597-2017](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285670/) силами Подрядчика (или привлеченного субподрядчика) по любым причинам, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения выявленных дефектов, уведомив об этом Подрядчика. Оплата выполненных объемов работ производится за счет Резервной суммы. *[указание на оплату за счет Резервной суммы применяется, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*
16. В случае невыполнения предписания Подрядчиком, Заказчик готовит материалы для подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (пени, штрафа).
17. При невыполнении Предписания, Заказчик оставляет за собой право выполнить необходимые работы для приведения в нормативное состояние гарантийного участка за счет средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств *[указание на оплату за счет Резервной суммы применяется, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*. Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ эксплуатационную организацию, или любую другую организацию.
18. Средства обеспечения исполнения гарантийных обязательств, составляющие Резервную сумму, при их невостребованности, возвращаются Подрядчику по истечению гарантийных сроков. *[пункт применяется, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*
19. Размер возвращаемых средств (по истечении гарантийных обязательств отдельных конструктивных элементов) определяется Графиком финансирования (Приложение к договору) с подписанием Сторонами Акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом (по форме Типового приложения № 22[[2]](#footnote-2)), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, в соответствии с настоящим Регламентом исполнения гарантийных обязательств и Гарантийным паспортом (по форме Типового приложения № 43[[3]](#footnote-3)). *[пункт применяется, если договором предусмотрено формирование Резервной суммы]*
20. После истечения сроков гарантийных обязательств по каждому конструктивному элементу и выполнении всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов Подрядчик направляет на подпись Заказчику Акт об исполнении гарантийных обязательств по Объекту, подписанный Подрядчиком и эксплуатационной организацией.
21. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по Договору Подрядчик направляет на подпись Заказчику Акт о завершении действия всех гарантийных обязательств по объекту, подписанный Подрядчиком и эксплуатационной организацией.

Типовое приложение № 11. Регламент исполнения гарантийных обязательств (для договоров на строительство, реконструкцию)

**РЕГЛАМЕНТ  
исполнения гарантийных обязательств**

1. **Общие положения**
   1. В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются следующие основные понятия:

**Объект** – участок автомобильной дороги Государственной компании, определенный предметом договора, включающий в себя: земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью; защитные дорожные сооружения; искусственные дорожные сооружения; производственные объекты; элементы обустройства автомобильных дорог, - на котором ведутся либо завершены работы по строительству. В целях настоящего Регламента, в понятие Объекта входят все работы по строительству Объекта, выполненные подрядной организацией в соответствии с договором.

**Подрядная организация (Подрядчик)** – лицо, осуществляющее строительство Объекта в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими нормативными документами и договором, заключенным в установленном порядке с Государственной компанией (Заказчик).

**Гарантийные обязательства по строительству Объекта** – обязательства Подрядчика перед Заказчиком по своевременному устранению дефектов на Объекте в период действия гарантийных сроков по строительству Объекта, установленных договором.

**Гарантийная сумма** – сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении Заказчика, формируемая из удерживаемых Заказчиком с Подрядчика денежных средств (Гарантийные удержания) и выплачиваемая Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. [*не применяется, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния*]

**Годовая часть гарантийной суммы** – доля гарантийной суммы, выплачиваемая ежегодно Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Регламента и определяемая в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору [*не применяется, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния*].

**Гарантийные удержания** – денежные средства, удерживаемые Заказчиком с Подрядчика при осуществлении очередного платежа, причитающегося Подрядчику за выполненные работы по строительству Объекта в соответствии с договором. *[не применяется, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния]*

1. **Порядок формирования Гарантийной суммы**

*[раздел 2 не применяется, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния]*

* 1. Гарантийная сумма формируется в процессе оплаты Заказчиком выполненных подрядной организацией работ по строительству Объекта в соответствии с условиями договора и до его завершения путем осуществления гарантийных удержаний.
  2. Размер Гарантийных обязательств определяется условиями договора. Гарантийные удержания указываются в форме КС-3.
  3. Размер Гарантийных удержаний определяется условиями договора.

1. **Порядок выплаты (возврата) Гарантийной суммы**

*[раздел 3 не применяется, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния]*

* 1. Выплата (возврат) Годовых частей гарантийной суммы Подрядчику осуществляется Заказчиком ежегодно, начиная с года, следующего за годом ввода Основного Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору на основании Акта об исполнении/завершении гарантийных обязательств, оформленного и подписанного в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и счета, выставленного Подрядчиком в декабре соответствующего года.
  2. Часть Гарантийной суммы выплачивается Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату части Гарантийной суммы при соблюдении сроков, установленных Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в счете, за вычетом средств, израсходованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента в период Гарантийного срока и (или) зачтённых на основании п. 3.6 настоящего Регламента сумм убытков и (или) неустоек.
  3. Выставленный Подрядчиком счет на оплату части Гарантийной суммы ранее даты, установленной Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для выплаты части Гарантийной суммы.
  4. При наступлении сроков, установленных Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору, Заказчик вправе выплатить часть Гарантийной суммы в отсутствии счета на оплату части Гарантийной суммы.
  5. Заказчик не несет ответственности за невыплату или несвоевременную выплату части Гарантийной суммы в случае невыставления или несвоевременного выставления Подрядчиком счета на оплату Гарантийной суммы. Проценты на Гарантийную сумму не начисляются.
  6. Заказчик вправе зачесть сумму убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком, а также удержать неустойку из Гарантийной суммы, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление о зачёте сумм убытков и (или) неустойки.
  7. В случае предоставления Независимой гарантии гарантийных обязательств Заказчик производит возврат части Гарантийной суммы, соответствующей размеру Независимой гарантии гарантийных обязательств, в срок, определенный дополнительным соглашением Сторон, путем перечисления данной суммы на счет Подрядчика, указанный в Договоре.

1. **Независимая гарантия гарантийных обязательств**

*[раздел 4 не применяется, если договор финансируется в полном объеме за счет средств Фонда национального благосостояния]*

* 1. Вместо обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств с помощью гарантийных удержаний Подрядчик вправе, после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Договором предоставить Заказчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору (Независимую гарантию гарантийных обязательств).
  2. Размер Независимой гарантии гарантийных обязательств определяется в соответствии с Договором, либо, в случае предоставления Независимой гарантии гарантийных обязательств как размер гарантийной суммы, не возвращенной Подрядчику на момент предоставления Независимой гарантии гарантийных обязательств. В течение гарантийного периода осуществляется амортизация (снижение размера) Независимой гарантии гарантийных обязательств. Подрядчик вправе:
     1. предоставить Независимую гарантию гарантийных обязательств на весь гарантийный период, предусматривающую ее амортизацию в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору, определяющим снижение размера Гарантийной суммы, остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода; либо
     2. осуществлять амортизацию Независимой гарантии гарантийных обязательств путем последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода.
     3. предоставить Независимую гарантию гарантийных обязательств, не предусматривающую ее амортизацию, на весь гарантийный период.
  3. В случае последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода:
     1. первоначальная независимая гарантия предоставляется в размере, указанном в п. 4.2. настоящего Регламента. Размер и количество последующих независимых гарантий определяется в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору, определяющим снижение размера Гарантийной суммы, остающейся в распоряжении Заказчика, в течение гарантийного периода;
     2. периоды действия первоначальной независимой гарантии и последующих независимых гарантий определяются в соответствии со сроками возврата второй половины Гарантийной суммы, установленными Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору;
     3. каждая последующая независимая гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия предыдущей независимой гарантии на соответствующий период гарантийного срока;
     4. за непредоставление каждой последующей независимой гарантии в указанном выше размере и(или) в указанный выше срок Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.
  4. Форма Независимой гарантии гарантийных обязательств и требования к выдающему ее гаранту определяются в соответствии с условиями Договора.
  5. Все затраты, связанные с получением Независимой гарантии гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
  6. При обнаружении Заказчиком дефектов в работах, конструктивных элементах Объекта в течение срока действия независимой гарантии гарантийных обязательств, и соответствующем продлении гарантийных сроков Подрядчик обязан:
     1. при предоставлении Независимой гарантии гарантийных обязательств на весь гарантийный период не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия независимой гарантии предоставить Заказчику новую независимую гарантию на сумму предыдущей независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока, или
     2. при последовательном предоставлении нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия последней независимой гарантии предоставить Заказчику новую независимую гарантию на сумму последней независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока.
  7. За непредоставление независимой гарантии на период продления гарантийного срока Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.

1. **Порядок исполнения гарантийных обязательств по строительству Объекта**
   1. Начало исчисления гарантийных сроков по строительству Объекта в целом и по отдельным его конструктивным элементам наступает с даты ввода Основного Объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами Гарантийного паспорта на Объект, форма которого приведена в Типовом приложении № 43 (44)[[4]](#footnote-4).
   2. Досрочное прекращение Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств в отношении фактически выполненных Подрядчиком работ. Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных до прекращения Договора с Заказчиком. Гарантийные сроки при этом исчисляются с момента досрочного прекращения Договора.
   3. С начала исчисления гарантийных сроков по строительству Объекта Подрядчик принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков по строительству Объекта, постоянно наблюдать за состоянием Объекта в целом, и обеспечивать его нормативное состояние.

Для оценки состояния Объекта в период гарантийных сроков по строительству Объекта от Заказчика, Подрядчика и эксплуатирующей организации назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения возникающих дефектов. Для проведения работ по оценке состояния Объекта в период гарантийных сроков по строительству Объекта Заказчик вправе ежегодно привлекать Инженерную (специализирующуюся на выполнении работ по диагностике) организацию.

* 1. В случае выявления Инженерной организацией или Ответственными лицами дефектов или несоответствий, Заказчик организует комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а также, при необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГАИ (ГИБДД) и др. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись.
  2. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается предписание с обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50597-2017](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285670/)). Срок приостановки гарантийных обязательств по строительству Объекта исчисляется с даты подписания акта осмотра участка автомобильной дороги, до полного устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные обязательства Подрядчика на соответствующие конструктивные элементы Объекта продлеваются на этот срок.
  3. Для устранения выявленных дефектов, Подрядчик вправе привлекать субподрядную организацию, которая соответствует требованиям Заказчика.
  4. Подрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной организации. По результатам устранения выявленных дефектов, Подрядчик направляет Заказчику уведомление об исполнении предписания.
  5. При невыполнении предписания Подрядчиком, Заказчик имеет право в течение месяца приступить к выполнению необходимых работ по приведению в нормативное состояние гарантийного участка автомобильной дороги за счет средств Гарантийной суммы. Для этого Заказчик, предварительно уведомив Подрядчика привлекает для выполнения таких работ эксплуатирующую организацию, или любую другую организацию, при условии ее соответствия требованиям Заказчика.
  6. В случае привлечения Заказчиком эксплуатирующей организации, стоимость работ по приведению Объекта в нормативное состояние определяется по аналогии со стоимостью подобных работ, предусмотренной договором между эксплуатирующей организацией и Заказчиком. В случае отсутствия аналогичных работ в договоре Заказчика с эксплуатирующей либо другой организации, стоимость таких работ определяется на основании соответствующей технической, финансовой и бухгалтерской документации. Оплата работ эксплуатирующей либо другой организации по приведению Объекта в нормативное состояние осуществляется Заказчиком за счет средств гарантийной суммы.
  7. После истечения сроков гарантийных обязательств по строительству Объекта по каждому конструктивному элементу и элементам обустройства и выполнении всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов Подрядчик направляет на подпись Заказчику Акт об исполнении гарантийных обязательств по строительству Объекта, подписанный Подрядчиком и эксплуатационной организацией.
  8. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по договору и выполнении всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов Подрядчик направляет на подпись Заказчику Акт о завершении гарантийных обязательств по строительству Объекта, подписанный Подрядчиком и эксплуатационной организацией.
  9. Дата подписания Акта о завершении гарантийных обязательств по строительству Объекта Заказчиком, Подрядчиком и эксплуатационной организацией является датой исполнения всех обязательств по Договору. Остаток средств Гарантийной суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 20 дней с даты подписания Акта о завершении гарантийных обязательств по строительству Объекта.

1. **Порядок выплаты гарантийной суммы в случае прекращения Договора до ввода Основного Объекта в эксплуатацию**

*[раздел 6 не применяется в случае, если договор в полном объеме финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния]*

* 1. Прекращение договора до ввода Основного Объекта в эксплуатацию не является основанием для досрочного возврата Гарантийной суммы, сформированной в период действия Договора.
  2. В случае прекращения договора до ввода Основного Объекта в эксплуатацию для Подрядчика применяется порядок выплаты Гарантийной суммы, установленный в разделе 3 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных в п. 5.3 настоящего Регламента.
  3. В случае, указанном в п. 5.1 настоящего Регламента, Годовые части Гарантийной суммы за вычетом средств, израсходованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента, выплачиваются Подрядчику на основании выставленного им счета ежегодно в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы к Договору.

Типовое приложение № 12. Регламент исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств (для договоров на содержание автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств)

**РЕГЛАМЕНТ**

**исполнения гарантийных обязательств**

1. Начало исчисления срока Гарантийных Обязательств по Гарантийному Объекту (Гарантийному Элементу) наступает с даты подписания Гарантийного паспорта на Объект (элемент Объекта).
2. С даты подписания Гарантийного паспорта Подрядчик принимает на себя обязательства устранять Дефекты Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента), возникшие в течение Гарантийного срока, и постоянно наблюдать за состоянием Объекта   
   в целом.
3. Для оценки состояния Объекта в период Гарантийного срока от Заказчика   
   и Подрядчика назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг состояния Объекта с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения возникающих Дефектов.
4. В случае выявления Дефектов Ответственными лицами, Заказчик организует комиссионный осмотр Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) с обязательным составлением Акта Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента), фиксирующего выявленные дефекты Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента)   
   и составленного по форме Типового приложения № 13[[5]](#footnote-5), и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фото- или видеоматериалов).

В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, Инженерной организации (при ее наличии), Подрядчика (представитель по доверенности).

В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии (отказе от подписи или особом мнении), в Акте Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) делается соответствующая запись.

1. В результате подписания Акта Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) Подрядчику выписывается Предписание с обозначением сроков устранения выявленных Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента).

Срок приостановки Гарантийных Обязательств исчисляется с даты подписания Акта Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) до полного устранения выявленных Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) (до подписания Сторонами акта устранения дефектов).

1. После устранения Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) Подрядчик направляет Заказчику уведомление об устранении.
2. При невыполнении Предписания Заказчик оставляет за собой право выполнить необходимые работы для приведения в нормативное состояние Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента). Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ любую другую организацию.
3. В случае, если Дефекты Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) не были устранены в установленные сроки по любым причинам, Заказчик на основании ведомости выявленных Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) определяет стоимость работ по их устранению (сметы) и согласовывает с Подрядчиком.

В случае несогласия Подрядчика со стоимостью работ по устранению выявленных Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента), Заказчик вправе привлечь независимого оценщика, при этом оплата таких услуг осуществляется за счет средств, взысканных с Подрядчика (в том числе в судебном порядке).

1. Исполнение гарантийных обязательств подтверждается подписанием Сторонами Акта завершения действия Гарантийных Обязательств.
2. После истечения срока Гарантийных Обязательств по Договору Подрядчик направляет на подпись Заказчику Акт Завершения действия Гарантийных Обязательств   
   по Объекту.

Типовое приложение № 13. Форма акта дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента)

**АКТ №\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6)1**

**Дефектов Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провели совместный осмотр Гарантийного Объекта (Гарантийного Элемента) на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км\_\_\_+\_\_\_ (наименование Объекта, места дислокации)

(Договор от «\_\_» \_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

По результатам комиссионного осмотра на Гарантийном Объекте (Гарантийному Элементе) отмечены следующие дефекты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласно условиям Договора от «\_\_» \_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Законодательства,

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **устранить в срок до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** обнаруженные Дефекты на Гарантийном Объекте (Гарантийном элементе).

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении Дефектов доложить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

В случае неисполнения требований настоящего Акта Подрядчик будет привлечен к ответственности в соответствии с условиями Договора от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Законодательством.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |
|  |  |  |

Типовое приложение № 14. Регламент приемки выполненных работ

1. **Подготовительный этап (до начала производства работ)**
   1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика должны изучить разделы Договора и приложения к нему. У представителя Заказчика, закрепленного за Объектом (далее – Куратор), должна находиться копия Договора для осуществления контроля за ходом его исполнения.
   2. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить Заказчику следующие документы:

* журнал производства работ на Объекте (заполненный, прошнурованный);
* рецепты на асфальтобетонную смесь;
* схему организации движения при производстве работ, утвержденную Заказчиком;
* копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;
* проект производства работ.

1. **Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ)**
   1. Приемка выполненных работ осуществляется не реже одного раза в отчетный период.
   2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 14-го числа каждого месяца).
   3. При приемке выполненных работ, Подрядчик предоставляет Куратору следующие документы:

* отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц;
* записи в Журнале производства работ за текущий (проверяемый) период с целью определения зафиксированного объема работ на Объекте;
* акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные представителем эксплуатационной организации и представителем Инженерной организации);
* схему организации движения транспорта при производстве работ, утвержденную Заказчиком;
* информацию о ДТП, произошедших за предыдущий отчетный период на Объекте;
* информацию об ущербе на Объекте за предыдущий отчетный период (если имело место);
* справку о выполнении Календарного графика работ. В случае невыполнения Календарного графика работ – предоставляется объяснительная записка; сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным организациям;
* журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с результатами испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным организациям;
* согласование Заказчика на применение импортных материалов;
* исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным организациям;
* накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям.
  1. Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.:
* места ограждения производства работ знаками, согласно утвержденной схеме [и Техническому заданию на выполнение работ][[7]](#footnote-7);
* технологию производства работ по элементам дороги – покрытие, обочины, откосы, искусственные сооружения, обстановка и обустройство, на соответствие нормативно-техническим требованиям и Проекту (при производстве работ)[[8]](#footnote-8);
* контрольные обмеры выполненных объемов работ [с целью определения достоверности материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации][[9]](#footnote-9);
* качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту[[10]](#footnote-10), нормативно-техническим документам, обязательным при производстве работ;
* при несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных работ требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при этом делается запись в Журнал производства работ) с установлением срока устранения и проведения повторной приемки.

1. **Оформление принятых объемов выполненных работ:**
   1. Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.
   2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику выполнения работ (Приложение к Договору).

Типовое приложение № 15. Квалификационные требования к страховым организациям

К страховым организациям, осуществляющим страхование рисков по договорам, заключаемым Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», устанавливаются следующие квалификационные требования:

1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на виды страхования, по которым Государственная компания (контрагент Государственной компании в рамках исполнения договора с Государственной компанией) заключает соответствующий(е) договор(ы) страхования.
2. Соответствие размера оплаченного уставного капитала страховой организации требованиям законодательства Российской Федерации.
3. Наличие действующего рейтинга финансовой надежности страховой организации в рейтинговом агентстве РА «Эксперт РА» не ниже «BB» и/или наличие рейтинга финансовой устойчивости страховой организации (Insurer Financial Strength) в рейтинговом агентстве Fitch Ratings не ниже «B» и/или наличие рейтинга финансовой устойчивости страховой организации (Insurer Financial Enhancement) в рейтинговом агентстве Standard&Poor’s не ниже «B»[[11]](#footnote-11).
4. Отсутствие принятого в отношении страховщика решения о ликвидации или определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства.
5. Отсутствие на момент заключения договора(ов) страхования приостановки деятельности страховой организации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Отсутствие сведений о страховой организации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных [Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/) и [Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»](file:///C:\Users\gvozdeva_iv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\T6ROM5HE\от%2005.04.2013%20№%2044-ФЗ).
7. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если объект страхования обуславливает использование сведений, составляющих государственную тайну).
8. Соответствие требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, установленным [Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/) и иным действующим нормативным правовым актам.

Типовое приложение № 16. Требования к содержанию проекта производства работ

В состав проекта производства работ должны входить следующие разделы:

1. Пояснительная записка;
2. Характеристика автомобильной дороги и условий выполнения работ на объекте;
3. Размещение и характеристика подсобных производственных предприятий;
4. Порядок и методы производства работ;
5. Схема участка производства работ;
6. Для каждого конструктива:
   1. технологическая карта производства работ;
   2. технологическая схема;
   3. контроль качества работ.
7. Календарный график производства работ;
8. Ведомость потребности машин и механизмов;
9. Ведомость потребности основных материалов;
10. Ведомость потребности специалистов (ИТР и рабочих);
11. Мероприятия по технике безопасности;
12. Мероприятия по охране окружающей среды;
13. Схемы организации движения и ограждения места производства работ.

Типовое приложение № 17. Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию

1. Независимая гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Банк-гарант), отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к банку, выдающему независимую гарантию.

В случае, если гарантия обеспечивает исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам конкурентной[[12]](#footnote-12) закупки, участниками которой являются **только субъекты малого и среднего предпринимательства**, независимая гарантия может быть выдана:

* Банком-гарантом, включенным в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 [Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/);
* государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
* фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной [Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.7 ст. 45 [Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/);
* Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации);
* Банком-гарантом, имеющим рейтинг российских рейтинговых агентств не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АО «АКРА») и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», при условии, что такой банк включен в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 [Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/).

В остальных случаях Банк-гарант должен соответствовать следующим требованиям:

1. наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (в случае, если Банк-гарант является российским юридическим лицом), уполномочивающей Банка-гаранта осуществлять выдачу независимых гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении Банков-гарантов, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования Банка-гаранта с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);
2. наличие собственных средств (капитала) Банка-гаранта в следующем размере:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Тип независимой гарантии** | **Размер собственных средств** |
|  | Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по возврату аванса (*применимо, если Договором предусмотрена выплата аванса и размер аванса не превышает 120 млн рублей*). | Не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. |
|  | Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по возврату аванса (*применимо, если Договором предусмотрена выплата аванса и размер аванса превышает 120 млн рублей*). | Не менее 25 (двадцати пяти) миллиардов рублей либо соответствие одному из требований, указанных в подпункте «ж» пункта 11 Постановления от 21 декабря 2011 г. № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании». |
|  | Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение гарантийных обязательств. | Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. |

1. Банк-гарант на момент выдачи принципалу независимой гарантии должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации (в случае, если Банк-гарант является российским юридическим лицом), в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Принципал обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к независимой гарантии, соответствующее письменное подтверждение от Банка-гаранта;
2. Банк-гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации (в случае, если банк является российским юридическим лицом), в части непревышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). Принципал обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к независимой гарантии, соответствующее письменное подтверждение от Банка-гаранта;
3. отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации (в случае, если Банк-гарант является российским юридическим лицом) об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Банка-гаранта. Принципал обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к независимой гарантии, соответствующее письменное подтверждение от Банка-гаранта;
4. в отношении Банка-гаранта не должны быть:

* начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
* принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с [Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/);
* подан иск о признании Банка-гаранта банкротом;
* принято решение о приостановлении деятельности Банка-гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
* принято решение в соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 74 [Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/) о введении запрета на осуществление Банком-гарантом отдельных банковских операций.

Принципал обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к независимой гарантии, соответствующее письменное подтверждение от Банка-гаранта;

1. достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка-гаранта и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Банка-гаранта за последний завершенный финансовый год;
2. Банк-гарант должен иметь рейтинг российских рейтинговых агентств не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АО «АКРА») и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления независимой гарантии. Принципал обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к независимой гарантии, письменное подтверждение от Банка-гаранта о наличии рейтинга, отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга.
3. В случае если в качестве Банка-гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также соответствовать всем иным требованиям законодательства Российской Федерации соответствующего иностранного государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности.
4. В случае если в качестве Банка-гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории иностранного государства, он должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления Принципалом независимой гарантии.
5. Иные требования к Банку-гаранту могут быть установлены Положением о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и документацией о закупке[[13]](#footnote-13).

Типовое приложение № 18. Требования к качеству оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Требования | Размер неустойки за несоблюдение установленного уровня требований к качеству выполнения услуг, от стоимости оказанных услуг за отчетный период, установленной в Приложении № 1 к Договору\* | Допустимые  отклонения от требований |
|  | Соответствие количества выставленных постов техническому заданию. | 10% | нет |
|  | Несение службы в установленной форме одежды. | 1% | Отсутствие головного убора |
|  | Наличие у работников подразделения транспортной безопасности специальных средств, предусмотренных нормативными правовыми документами и техническими заданием. | 1% | нет |
|  | Наличие документов на объекте, установленных нормативными правовыми документами. | 2% | нет |
|  | Практическое выполнение должностных обязанностей при защите объекта в штатном режиме (выполнение графика патрулирования, наличие записи о произведенном патрулировании в журнале учета результатов патрулирования и т.д.). | 3% | нет |
|  | Своевременное информирование Заказчика, Подрядчиков, МВД, ФСБ, МЧС о нештатных ситуаций и иных (не относящихся к нештатной ситуации) событий, препятствующих нормальному оказанию Услуг, обнаружении и передаче лиц, нарушающих пропускной и внутриобъектовый режим, обнаружение беспилотных аппаратов, неисправностях, в том числе обнаруженных при проведении патрулирования. | 3% | Незамедлительно с момента возникновения. При отсутствии средств связи допустимое время определить исходя из местных условий |
|  | Допуск лиц в зону транспортной безопасности при наличии пропуска, оформленного Заказчиком (представителем Заказчика) и документов, удостоверяющих личность | 5% | нет |
|  | Недопущение проноса в зону транспортной безопасности ОТИ предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения. | 10% | нет |
|  | Обеспечение соблюдения правил эксплуатации переданныхЗаказчиком ИТСОТБ, содержащихся в документации по эксплуатации ИТСОТБ согласно требованиям договора. Допуск к эксплуатации ИТСОТБ персонал, подготовленный и обученный для оказания Услуг на переданных Заказчиком ИТСОТБ. Обеспечение сохранности инструментов, запасных частей и принадлежностей (ЗИП) к ИТСОТБ. Исполнение иных обязательств, указанных в техническом задании и неучтенные в п. 1-9. | 1%  (за каждый выявленный факт нарушения соответствующего пункта) | нет |
|  | Несоответствие представленного ежемесячного отчета о результатах защиты объекта требованиям технического задания. | 0,5% | нет |
|  | Запрет на использование компьютерной техники (мобильных телефонов, планшетов, других электронных устройств) работниками подразделения транспортной безопасности во время исполнения договорных обязательств для игр, чтения, записи, просмотра видео и прослушивания аудио файлов и иных действий не имеющих отношения к выполнению договорных обязательств | 0,1% | нет |

Типовое приложение № 19. Требования к договору страхования строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ

Требования к договору страхования делятся на две категории: существенные – условия, которые обязательно подлежат включению в договор страхования, и рекомендуемые – условия, необходимые для обеспечения оптимального уровня страховой защиты. Контроль наличия в договоре страхования рекомендуемых условий возлагается на Подрядчика.

Существенные условия должны быть отражены в договоре страхования единым блоком или ссылкой на соответствующее приложение к Договору подряда.

1. Существенные условия договора страхования строительно-монтажных рисков (СМР) и гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ (далее – Существенные условия).

1.1. **Срок действия договора страхования** не может быть меньше срока выполнения всех работ по Договору подряда. В случае увеличения срока выполнения работ и (или) стоимости работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в договор страхования или заключить договор страхования на новый срок.

1.2. **Территория страхования** должна быть определена как любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией строительно-монтажных работ по Договору подряда, включая:

- территорию строительной площадки;

- любое место, связанное с перевозкой и хранением за пределами строительной площадки;

- полосу отвода автомобильной дороги (постоянную / временную – при ее наличии);

- непосредственно прилегающие к строительной площадке территории, используемые в процессе строительства, в том числе резервы грунта и временные подъездные дороги;

- территорию, на которой может быть причинен вред третьим лицам, имеющий причинно-следственную связь с выполнением работ по Договору подряда.

1.3. В договоре страхования должно быть указано, что:

1.3.1. **выгодоприобретателями** по страхованию строительно-монтажных работ выступают Заказчик и Подрядчик (если применимо). Договор должен содержать обязанность страховщика при наступлении каждого страхового случая согласовать кандидатуру получателя страховой выплаты с Заказчиком;

1.3.2. в части страхования гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ выгодоприобретателями являются третьи лица, которым может быть нанесен вред жизни, здоровью, имуществу и которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение вреда.

1.4. Договор страхования должен содержать условие о том, что **замена выгодоприобретателей, застрахованных лиц** по договору страхования, изменение, расторжение договора страхования, а также его прекращение по основаниям, не указанным в законе, допускается только с согласия Заказчика.

1.5. Договор страхования должен содержать **запрет на переход к страховщику требования** к Заказчику в порядке суброгации.

**1.6. Предмет страхования:**

1.6.1. все объекты строительно-монтажных работ, производимые во исполнение Договора подряда, включая здания, сооружения, монтируемое оборудование и запасные части к нему, строительные материалы и конструкции, строительная техника и механизмы, оборудование строительной площадки, другое имущество, находящееся на строительной площадке, в том числе не принадлежащее Подрядчику, если стоимость такого имущества включена в ведомости объемов работ и смете строительно-монтажных работ;

1.6.2. имущественные интересы Заказчика, связанные с его обязанностью, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей) при производстве строительно-монтажных работ.

1.7. В договоре страхования, предоставляемом Подрядчиком, **не допускается страхование имущества Подрядчика, интересов иных лиц**.

1.8. **Страховая сумма** должна быть установлена в размере 100% (ста процентов) от полной договорной (сметной) стоимости **строительно-монтажных работ**, включая НДС, за исключением следующих расходов:

- по разработке рабочей/проектной документации;

- по разработке документации по планировке территории;

- на топографические и геодезические работы;

- на услуги охранных предприятий;

- на кадастровые работы в отношении земельных участков;

- на иные работы, не относящие к строительно-монтажным работам.

1.9. **Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности** при производстве строительно-монтажных работ устанавливается в размере не менее 10% от страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

1.10. **Размеры безусловных франшиз** не должны превышать 0,05% от лимита страхового возмещения (страховой суммы).

1.11. **Страховые случаи** должны определяться в соответствии с условиями «С ответственностью за все риски (Construction All Risks, Erection All Risks/CAR, EAR)», т.е. страховым случаем является страхование от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события.

1.12. **Разрешенные исключения из страхового покрытия**, при которых не возмещается ущерб (убытки) в результате:

- военных действий;

- действия ядерной энергии;

- искажения (повреждения) электронных данных;

- постепенного загрязнения;

- естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния других естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий;

- умышленных действий работников страхователя (выгодоприобретателя);

- утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества из смеси, содержащей асбест;

- утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.;

- пени, штрафов и косвенных убытков, возникших и понесенных в результате страхового случая;

- иные исключения из страхового покрытия могут быть включены по согласованию с Подрядчиком.

1.13. **Обязательные к включению в договор страхования оговорки**:

***1.13.1. об изменении страховой суммы в пределах 15%***

Если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет увеличена, но не более чем на 15% от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.

***1.13.2. LEG 3/96 (3/06) либо DE 5***

Страховщик несет ответственность за расходы, возникшие вследствие дефектов или недостатков материала, выполненных работ, проекта, сборки, конструкции или спецификации, производственных дефектов, и если ущерб (под которым понимается любое очевидное дефектное изменение физического состояния застрахованного имущества) причинен какой-либо части застрахованного имущества, содержащей вышеуказанные дефекты или недостатки. При этом не будут покрываться только расходы на их замену или исправление, которые были бы произведены для улучшения оригинальных материала, сборки, конструкции, проекта или спецификации.

Сторонами согласовано, что любая часть застрахованного имущества не считается поврежденной только по причине наличия какого-либо дефекта или недостатка материала, сборки, конструкции, проекта или спецификации без физического ущерба застрахованному имуществу.

***1.13.3. о страховании принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных объектов***

Страховщик производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного или нанесенного частям принятых или введенных в эксплуатацию объектов, которые были застрахованы по договору страхования.

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда ущерб возникает в результате проведения строительных работ в период действия договора страхования.

***1.13.4. о покрытии ущерба в результате террористических актов***

Страховым случаем признается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористического акта (терроризм) и диверсии, а также иных действий, указанных в настоящей Оговорке.

Основанием для признания террористического акта или диверсии страховым случаем является возбуждение уголовного дела по [ст. 205 «Террористический акт»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/) и/или [ст. 281 «Диверсия»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/26760b317cab8b7c84154df406492379d8f6abf1/) Уголовного кодекса Российской Федерации (или иной соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, действующей на момент возникновения страхового случая).

К иным действиям относятся поражение/уничтожение застрахованного имущества, в том числе в результате:

- целенаправленного взрыва/подрыва любым устройством;

- применения, воздействия или падения пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов и/или их обломков, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов баллистических ракет;

- применения любых видов вооружения вследствие срабатывания систем противовоздушной обороны;

- запуска и/или попадания всех видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения живой силы и техники и их осколков, обломков и поражающих элементов;

- обстрела из любого оружия;

- детонации мин, снарядов, боеприпасов и иного вооружения;

- падения гражданских летательных аппаратов (пилотируемых или беспилотных), стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и/или летающих объектов и/или их частей и/или грузов;

- наезда военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемых при выполнении любых операций или мероприятий военного или контртеррористического характера;

- воздействия надводных и подводных беспилотных (дистанционно управляемых) аппаратов;

- воздействия шумовой и взрывной волны.

Указанные в настоящей оговорке события применяются как в случаях прямого воздействия на объект, так и в случаях, когда описанные события являются первопричиной цепочки (последовательности) событий, повлиявших впоследствии на причинение вреда имуществу (дальнейшие поломки, выход оборудования из строя и т.д.), даже если первоначальное событие, явившееся первопричиной дальнейших событий, повлекших причинение вреда имуществу, произошло вне территории страхования.

***1.13.5. о приостановке и консервации строительства***

Если работы или их часть будут фактически приостановлены, то действие настоящего договора страхования остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка. Страхователь должен уведомить о полной остановке строительства в течение четырнадцати дней с момента остановки.

1.14. В случае противоречия условий договора страхования, в том числе приложений к нему (Правил страхования и пр.), Существенным условиям, **имеют преимущество Существенные условия.**

1.15. Если какая-либо часть Существенных условий окажется недействительной или не имеющей юридической силы, оставшаяся часть Существенных условий остается в полной силе и действии.

1. Рекомендуемые требования для договоров страхования строительно-монтажных рисков (СМР) и гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ:

2.1. Предусмотреть порядок действий страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, включая способ и (или) срок уведомления страхователем страховщика о таком событии. При этом такой срок не может составлять менее трех дней с момента наступления события при уведомлении в письменном виде, и менее одного дня с использованием телекоммуникационных средств связи.

2.2. Предусмотреть список документов, предоставляемых страхователем страховщику для признания указанного события страховым случаем, установления размера причиненного ущерба (убытков) и размера страховой выплаты.

2.3. Предусмотреть порядок осуществления страховой выплаты, в том числе сроки оформления страхового акта (если применимо) и перечисления страховой выплаты на расчетный счет выгодоприобретателя по договору страхования. При этом страховая выплата должна быть произведена страховщиком не позднее двадцати рабочих дней с даты получения от страхователя (выгодоприобретателя) всех необходимых документов.

2.4. Предусмотреть, что страховщик авансирует страховое возмещение в размере до 70% от общей суммы убытка, если сумма убытка, согласно предварительному расчету независимого эксперта по урегулированию страховых случаев, превысит сумму 5 000 000 рублей на следующих условиях:

1) первый авансовый платёж производится в размере, не менее 40% от суммы ожидаемого убытка, подлежащей выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) согласно предварительному расчету независимого эксперта;

2) последующие авансовые платежи производятся после подтверждения страхователем (выгодоприобретателем) использования предыдущего полученного аванса путём представления страховщику счетов и других документов, содержащих сведения об объёме и стоимости произведённых работ и затрат по ремонту, восстановлению или замене утраченных (погибших) или поврежденных объектов.

2.5. Лимиты страхового возмещения на один страховой случай в отношении отдельного риска (группы рисков) устанавливаются не менее 50% (пятидесяти процентов) от страховой суммы.

2.6. Лимиты страховых возмещений по возмещению вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей) на одного потерпевшего в рамках страхования гражданской ответственности устанавливаются не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.7. Рекомендуется включить в договор страхования следующие оговорки (далее – Оговорки) с аналогичным или подобным содержанием, отражающим суть приведенных ниже оговорок:

*2.7.1. об автоматическом восстановлении страховой суммы*

В случае наступления возмещаемого по договору страхования страхового события все страховые суммы по разделу «Материальный ущерб» договора страхования должны быть сокращены на величину выплаченного или подлежащего выплате страхового возмещения.

Несмотря ни на какие другие положения и оговорки настоящим согласовано, что страховые суммы будут автоматически восстанавливаться до первоначального размера с даты наступления убытка путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору, предусматривающего оплату дополнительной премии.

*2.7.2. о 72 часах*

Гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 (семидесяти двух) часов.

В случае если период воздействия стихийных бедствий, описанный выше, начинается до даты окончания срока действия договора и заканчивается после даты окончания срока действия договора, то Страховщик возмещает весь ущерб от гибели (утраты) или повреждения застрахованного имущества, связанный с воздействием стихийных бедствий в указанный период.

Не являются страховыми случаями гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в результате стихийных бедствий, если период воздействия стихийных бедствий начался до начала срока действия договора страхования или после даты его окончания.

При уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен указать дату и время начала и окончания периода воздействия стихийных бедствий, в результате которых произошли гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества.

*2.7.3. по скрытому военному риску*

Признаются страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

Ущерб, причиненный военному оборудованию и материалам, используемым для обезвреживания местности, не подлежит возмещению в соответствии с настоящей Оговоркой.

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате ядерного взрыва или загрязнения радиоактивными, биологическими либо химическими веществами.

По настоящей Оговорке также не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества, произошедшие на территориях, где ведутся военные действия любого рода.

*2.7.4. об укладке асфальта*

Стандартное исключение о снижении стоимости застрахованного имущества в результате неиспользования или действия обычных погодных условий не применяется к работам по укладке асфальтового покрытия при автодорожном строительстве, технология проведения которых предусматривает осуществление этих работ только при определенных погодных условиях. При этом убытки в результате неиспользованного материала для производства таких работ будут являться страховым случаем при условии, что:

(1) Страхователь (Выгодоприобретатель) перед производством таких работ предпринял все необходимые меры для исключения возможности неиспользования материала: заказ прогноза погоды и метеорологической обстановки непосредственно для района строительства, заказ и доставка строительных материалов, срок использования которых ограничен, только на период, когда прогноз погоды соответствует требованиям по производству работ;

(2) в случае несоответствия фактических погодных условий прогнозным и невозможности осуществления работ Страхователь (Выгодоприобретатель) предпринял меры по спасанию строительных материалов, а именно: организацию перевозки и использование материалов на другом участке работ, реализацию строительных материалов (по возможности). Страхователь обязан документально подтвердить или доказать, что перевозка и использование страхуемых материалов на другом участке, а также реализация строительных материалов невозможны.

Настоящей Оговоркой не покрываются риски, связанные с простоями машин и оборудования, а также риски, связанные с некачественным исполнением работ.

*2.7.5. временное восстановление*

Возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

2.8. Рекомендуется указать, что страховыми случаями являются в том числе:

2.8.1. В части страхования гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью (смерть, увечье, утрата трудоспособности) и/или имуществу (уничтожение или повреждение имущества) третьих лиц (выгодоприобретателей) при производстве строительно-монтажных работ по Договору подряда при условии, что:

- лицо, риск возникновения ответственности которого застрахован (застрахованное лицо), обязано возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда;

- вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Договору подряда;

- случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования;

- факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

2.9. В договоре страхования должно быть предусмотрено возмещение следующих дополнительных расходов, предусмотренных соответствующими Оговорками:

- на внутренние перевозки, включая промежуточное хранение;

- на работу в сверхурочное и ночное время, праздники и выходные, экспресс- доставку, необходимые для сокращения сроков восстановления ущерба в результате наступления страхового случая;

- на импортные и таможенные пошлины;

- на привлечение требуемых специалистов, ставших необходимыми в результате наступления страхового случая;

- по срочной доставке груза воздушным транспортом, понесенные в результате наступления страхового случая;

- связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации, поврежденной или утраченной в результате наступления страхового случая;

- на расчистку территории, включая расходы на удаление остатков и обломков, демонтаж или снос, укрепление или поддержку имущества и иные расходы, необходимые для приведения территории строительства в состояние, пригодное для дальнейшего проведения контрактных работ;

- на демонтаж и последующее восстановление неповрежденных/исправных конструктивных элементов автомобильной дороги, необходимость разрушения которых связана с обеспечением доступа к дефектной части автомобильной дороги для устранения такого дефекта (при необходимости).

В части страхования гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ возмещению также подлежат:

- расходы страхователя (застрахованного лица) на выплату компенсаций третьим лицам сверх возмещения вреда в порядке, установленном статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, когда такая ответственность застрахована Контрагентом по иным договорам страхования);

- расходы, понесенные страхователем (застрахованным лицом) и (или) выгодоприобретателем с целью уменьшения возмещаемого убытка, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний страховщика;

- судебные расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю причинения вреда третьим лицам в судебных органах (с судебными разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных страхователю (застрахованным лицам).

2.10. Договором страхования могут предусматриваться отдельные лимиты возмещения в отношении дополнительного покрытия и дополнительных расходов в рамках указанных выше Оговорок. Если договором страхования не предусмотрены отдельные лимиты по указанным выше Оговоркам, расходы и убытки, покрываемые данными Оговорками, подлежат возмещению в пределах страховой суммы, предусмотренной договором страхования.

2.11. Рекомендуется убедиться, что Страховщик имеет возможность размещения в перестрахование не менее 80 % (восьмидесяти процентов) от общего объема рисков, подлежащих страхованию по договору, с использованием облигаторной либо факультативной защиты.

Типовое приложение № 20. Требования к договору страхования имущества и гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности)

Требования к договору страхования делятся на две категории: существенные – условия, которые обязательно подлежат включению в договор страхования, и рекомендуемые – условия, необходимые для обеспечения оптимального уровня страховой защиты. Контроль наличия в договоре страхования рекомендуемых условий возлагается Договором подряда на Подрядчика. Договором подряда также должно быть предусмотрено, что возмещение убытков в части, не покрытой договором страхования, в том числе из-за отсутствия в договоре страхования рекомендуемых условий, в полном объеме возлагается на Подрядчика.

Существенные условия должны быть отражены в договоре страхования единым блоком или ссылкой на соответствующее приложение к Договору подряда.

1. Существенные условия договора страхования имущества и гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности) (далее – Существенные условия):

1.1. Страхование должно обеспечиваться **в течение всего срока эксплуатации.** Договор страхования может предоставляться сроком на один календарный год с даты начала срока действия соответствующего Договора подряда. Не позднее пятнадцати рабочих дней до окончания срока действия договора страхования Подрядчик должен представить новый договор страхования или продлить срок действия Договора страхования путем заключения дополнительного соглашения.

1.2. **Территория страхования** должна быть определена как любое место в пределах Российской Федерации, связанное с эксплуатацией (операторской деятельностью), и (или) территория, на которой может быть причинен вред третьим лицам, имеющий причинно-следственную связь с эксплуатацией (операторской деятельностью).

1.3. В части страхования имущества на этапе эксплуатации (оперирования) **Заказчик должен являться выгодоприобретателем** по договору страхования.

В части страхования гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности) **выгодоприобретателями** являются третьи лица, которым может быть нанесен вред жизни, здоровью, имуществу.

1. **Застрахованным должно считаться следующее имущество**:

• вся автомобильная дорога, включая:

- земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги;

- расположенные на них или под ними конструктивные элементы, в том числе:

* дорожное полотно;
* дорожное покрытие;
* иные подобные элементы,

• дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, в том числе:

- защитные дорожные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения;

- производственные объекты;

- элементы обустройства автомобильных дорог.

• отдельные составляющие автомобильной дороги, в том числе элементы обустройства автомобильных дорог, включая:

* оборудование систем взимания платы (СВП);
* оборудование автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД).

1.5. В части страхования гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности) **страхованию подлежат** имущественные интересы Заказчика и иных застрахованных лиц, связанные с их обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц при организации операторской деятельности на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) на этапе эксплуатации.

1.6. По страхованию имущества **страховая сумма** устанавливается в пределах действительной стоимости имущества, определенной на основании балансовой стоимости объекта по данным Заказчика на дату заключения договора страхования.

1.7. Введенный в эксплуатацию объект должен быть **застрахован на условиях «по первому риску»**, согласно которому при наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере фактически понесенного ущерба, но не выше установленной страховой суммы, без учета соотношения между страховой суммой и страховой стоимостью.

1.8. **Страховая сумма** по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации (оперировании) Объекта устанавливается в размере не менее 10% от страховой суммы по страхованию введенного в эксплуатацию объекта.

1.9. **Страхование осуществляется на условиях «С ответственностью за все риски»**, т. Е. страховым случаем является страхование от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события.

1.10. **Разрешенные исключения из страхового покрытия**, при которых не возмещается ущерб (убытки) в результате:

- военных действий;

- действия ядерной энергии;

- искажения (повреждения) электронных данных;

- постепенного загрязнения;

- естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния других естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий;

- умышленных действий работников страхователя (выгодоприобретателя);

- утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества из смеси, содержащей асбест;

- утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.;

- пени, штрафов и косвенных убытков, возникших и понесенных в результате страхового случая;

- иные исключения могут быть установлены по согласованию с Подрядчиком.

1.11. **Обязательная к включению оговорка**:

***1.11.1. о покрытии ущерба в результате террористических актов***

Страховым случаем признается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористического акта (терроризм) и диверсии, а также иных действий, указанных в настоящей Оговорке.

Основанием для признания террористического акта или диверсии страховым случаем является возбуждение уголовного дела по [ст. 205 «Террористический акт»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/) и/или [ст. 281 «Диверсия»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/26760b317cab8b7c84154df406492379d8f6abf1/) Уголовного кодекса Российской Федерации (или иной соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, действующей на момент возникновения страхового случая).

К иным действиям относятся поражение/уничтожение застрахованного имущества, в том числе в результате:

- целенаправленного взрыва/подрыва любым устройством;

- применения, воздействия или падения пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов и/или их обломков, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов баллистических ракет;

- применения любых видов вооружения вследствие срабатывания систем противовоздушной обороны;

- запуска и/или попадания всех видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения живой силы и техники и их осколков, обломков и поражающих элементов;

- обстрела из любого оружия;

- детонации мин, снарядов, боеприпасов и иного вооружения;

- падения гражданских летательных аппаратов (пилотируемых или беспилотных), стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и/или летающих объектов и/или их частей и/или грузов;

- наезда военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемой при выполнении любых операций или мероприятий военного или контртеррористического характера;

- воздействия надводных и подводных беспилотных (дистанционно управляемых) аппаратов;

- воздействия шумовой и взрывной волны.

Указанные в настоящей оговорке события применяются как в случаях прямого воздействия на объект, так и в случаях, когда описанные события являются первопричиной цепочки (последовательности) событий, повлиявших впоследствии на причинение вреда имуществу (дальнейшие поломки, выход оборудования из строя и т.д.), даже если первоначальное событие, явившееся первопричиной дальнейших событий, повлекших причинение вреда имуществу, произошло вне территории страхования.

1.12. В случае противоречия условий договора страхования, в том числе приложений к нему (Правил страхования и пр.), Существенным условиям**, имеют преимущество Существенные условия.**

1.13. Если какая-либо часть Существенных условий окажется недействительной или не имеющей юридической силы, оставшаяся часть Существенных условий остается в полной силе и действии.

1. Рекомендуемые условия договора страхования имущества и гражданской ответственности при эксплуатации (операторской деятельности).

2.1. Лимиты страховых возмещений по возмещению вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей) на одного потерпевшего в рамках страхования гражданской ответственности не могут составлять менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.2. Размеры безусловных франшиз не должны превышать 0,05% от лимита страхового возмещения (страховой суммы).

2.3. В части страхования гражданской ответственности при эксплуатации (оперировании) Объекта страховыми случаями признается наступление ответственности в результате:

- причинения вреда жизни и здоровью (смерть, травма, увечье, потеря трудоспособности) выгодоприобретателя (третьего лица);

- причинения ущерба имуществу (утрата, гибель, повреждение и др.) выгодоприобретателя (третьего лица).

2.4. В договоре страхования рекомендуется предусмотреть расширение страхового покрытия согласно следующим Оговоркам с аналогичным или подобным содержанием, отражающим суть приведенных ниже оговорок:

*2.4.1. о покрытии расходов на привлечение требуемых специалистов, ставших необходимыми в результате наступления страхового случая*

Страхование распространяется также на расходы на профессиональные услуги архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов и другие профессиональные услуги, понесенные в связи с ремонтом или восстановлением застрахованного имущества в результате его утраты (гибели) или повреждения (но не в связи с подготовкой претензии);

*2.4.2. о покрытии расходов на подготовку поврежденного застрахованного имущества к ремонту, включая стоимость разработки документации, специально необходимой для проведения ремонта, стоимость работ по демонтажу и утилизации погибших, разрушенных или поврежденных частей, узлов, деталей и агрегатов.*

2.5. В договоре страхования может быть предусмотрено условие о том, что возмещению подлежат расходы на демонтаж и последующее восстановление неповрежденных/исправных конструктивных элементов автомобильной дороги, необходимость разрушения которых связана с обеспечением доступа к поврежденной части автомобильной дороги для устранения такого повреждения.

2.6. В части страхования гражданской ответственности при эксплуатации (оперировании) Объекта возмещению также подлежат:

2.6.1. расходы страхователя (застрахованных лиц) на выплату компенсаций третьим лицам сверх возмещения вреда в порядке, установленном статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, когда такая ответственность застрахована Контрагентом по иным договорам страхования);

2.6.2. расходы, понесенные страхователем (застрахованным лицом) и (или) выгодоприобретателем с целью уменьшения возмещаемого убытка, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний страховщика;

2.6.3. судебные расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю причинения вреда третьим лицам в судебных органах (с судебными разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных страхователю (застрахованным лицам).

2.7. Договором страхования могут предусматриваться отдельные лимиты возмещения в отношении дополнительного покрытия и дополнительных расходов в рамках указанных выше Оговорок. Если договором страхования не предусмотрены отдельные лимиты по указанным выше Оговоркам, расходы и убытки, покрываемые данными Оговорками, подлежат возмещению в пределах страховой суммы, предусмотренной договором страхования.

2.8. Рекомендуется убедиться, что Страховщик имеет возможность размещения в перестрахование не менее 80 % (восьмидесяти процентов) от общего объема рисков, подлежащих страхованию по договору, с использованием облигаторной либо факультативной защиты.

Типовое приложение № 21. Форма акта плановой (внеплановой) проверки

**АКТ**

плановой (внеплановой) проверки

В ходе проведения плановой (внеплановой) проверки выполнения требований Договора об оказании услуг по защите подразделениями транспортной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на объекте (-ах)

(наименование подразделения транспортной безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения, филиала Государственной компании)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года, в лице представителя (-ей) Государственной   
компании «Российские автомобильные дороги» (в случае создания   
соответствующей комиссии, указываются члены комиссии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проверено выполнение требований Договора об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на объекте (-ах): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки установлено:

и выявлены следующие нарушения:

Вывод:

Представитель (-и) Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Типовое приложение № 22. Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу

**Акт**

**о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу**

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_­­­­\_20\_\_г., с одной стороны,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_202\_г. И Гарантийного паспорта на введенный в эксплуатацию Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в связи с истечением срока гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком на

(указать конструктивные элементы)

Члены комиссии отмечают, что претензий к качеству выполненных работ по указанному конструктивному элементу не имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  м.п. | Подрядчик:  м.п. |

Типовое приложение № 23. Форма акта освидетельствования геодезической основы

Объект капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального ремонта)

Застройщик или заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,*

*наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой  
является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;*

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее капитальный ремонт

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

**АКТ**

**освидетельствования геодезической разбивочной основы  
объекта капитального ремонта**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.

Представитель застройщика или заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего

полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре

специалистов

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего

полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,*

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя,

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,*

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя

Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта капитального ремонта)*

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых

актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.

Приложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(чертежи, схемы, ведомости)

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт, выполнившегой работы по созданию геодезической разбивочной основы

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Типовое приложение № 24. Форма акта освидетельствования скрытых работ

**Объект капитального строительства**

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

**Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс

**Лицо, осуществляющее строительство**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

**Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

**АКТ  
освидетельствования скрытых работ**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного  
документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

1. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов (изделий),

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

1. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
|  | Окончания работ | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

1. Работы выполнены в соответствии с

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

1. Разрешается производство последующих работ

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен в \_\_\_\_ экземплярах.

Приложения:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

Типовое приложение № 25. Форма акта приема-передачи недвижимого имущества субарендатору

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

недвижимого имущества (части(ей) земельного(ых) участка(ов) с кадастровым(и) номером(ами) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**, именуемая в дальнейшем «*Арендатор*», в лице [указывается *должность*] [указывается *ФИО*], действующего на основании доверенности от **[\_\_.\_\_.\_\_]** № **[\_\_\_\_]**, передает, а **[\_\_\_\_\_\_\_\_],** именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице **[\_\_\_\_\_\_\_]**, принимает:

– часть земельного участка с учетным номером: **[\_\_\_\_]** площадью [\_\_\_\_] кв.м в границах и площадях, указанных на схеме расположения частей земельного участка (Приложение № \_\_ Схема расположения частей земельного участка с кадастровым номером [\_\_\_] на кадастровом плане территории) из состава земельного участка с кадастровым номером [\_\_\_\_] общей площадью [\_\_] кв.м., расположенного по адресу: [\_\_\_\_\_\_\_], км [\_\_\_\_\_] [*лево/право*] [*указывается сокращенное наименование автомобильной дороги*]. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: \_\_\_\_\_\_\_ (далее – Недвижимое имущество).

[суммарной площадью **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.** *(суммарная площадь указывается при передаче нескольких участков)*, (далее – Недвижимое имущество)].

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимого имущества взаимных претензий не имеют.

|  |  |
| --- | --- |
| **АРЕНДАТОР:** | **СУБАРЕНДАТОР:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Типовое приложение № 26. Форма акта приема-передачи (возврата) недвижимого имущества от субарендатора

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ** (возврата)

недвижимого имущества, предоставленного по Договору субаренды   
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Субарендатор» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, передает, а**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**, именуемая в дальнейшем «*Арендатор*»***,*** в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с Договором передачи в субаренду недвижимого имущества   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) принимает:

земельные участки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Недвижимое имущество).

На момент передачи Недвижимое имущество находится в состоянии не хуже чем было получено Субарендатором по Договору, согласно Акту приема-передачи от \_\_\_\_\_\_\_\_ и пригодном для использования в соответствии с его целевым назначением.

Стороны в отношении передаваемого по настоящему акту Недвижимого имущества взаимных претензий не имеют.

|  |  |
| --- | --- |
| **АРЕНДАТОР:** | **СУБАРЕНДАТОР:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Типовое приложение № 27. Форма акта приема-передачи строительной площадки для выполнения работ по реконструкции

**Акт № \_\_\_**

передачи строительной площадки для выполнения работ по реконструкции **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с  третьей стороны,  составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №  от «**\_\_\_\_**» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20**\_\_\_** г. «Заказчик» передает «Подрядчику»  до начала выполнения работ участок автомобильной дороги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и строительную площадку, для выполнения работ по реконструкции,  с возложением на него обязанностей за безопасность дорожного движения и содержание в соответствии с Договором.

Приложения:

1. Решение об отводе земли.

2. План трассы с обустройством.

3. Ведомость реперов и знаков закрепления объекта.

4. Закрепление границ отвода трассы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик | Эксплуатационная организация |
| м.п. | м.п. | м.п. |

Типовое приложение № 28. Форма акта приема-передачи инженерно-технических средств для оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры

**Акт № \_\_\_**

приема-передачи инженерно-технических средств, передаваемых Заказчиком Исполнителю, для оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на \_\_\_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что Заказчик передал, а Исполнитель принял в эксплуатацию следующие инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ), находящиеся на объектах транспортной инфраструктуры:

**мост через реку (путепровод) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ автомобильной дороги \_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов | Наименование | Количество | Заводской номер | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ИТСОТБ передаются с эксплуатационной документацией и схемой(-ами) размещения ИТСОТБ, схемой с номерами видеокамер с привязкой их к местности объекта защиты согласно перечню:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИТСОТБ передаются в рабочем состоянии, полностью укомплектованные инструментами, ЗИПом.

Особые отметки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны.

**Заказчик:                                                                  Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Типовое приложение № 29. Форма акта приема-передачи проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту

**Акт приема-передачи**

**проектной документации *(результатов инженерных изысканий)* по объекту:**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202  г.

Настоящий акт составлен о том, что Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Заказчик) в соответствии с условиями Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение работ по *\_\_\_\_\_\_* передает, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Подрядчик) принимает проектную документацию[[14]](#footnote-14) *(результаты инженерных изысканий)* по объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, разработанную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, утвержденную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также получившую положительное заключение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с которой выполняются работы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер раздела | Обозначение | Наименование | Кол-во экземпляров, шт. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что проектная документация *и результаты инженерных изысканий*, полученные Исполнителем в соответствии с настоящим Актом, являются достаточными для выполнения Работ по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и обязательство Заказчика по передаче проектной документации *и результатов инженерных изысканий*, предусмотренное Договором, выполнено надлежащим образом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  м.п. | ПОДРЯДЧИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  м.п. |

Типовое приложение № 30. Форма акта приема-передачи Объекта

**Акт № \_\_\_\_**

**передачи Объекта**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г., и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. «Заказчик» передает «Подрядчику» до начала выполнения работ Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, для выполнения работ в соответствии с п.1.1 Договора с возложением на него обязанностей за сохранность объекта и безопасность дорожного движения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик | Эксплуатационная организация |
| м.п. | м.п. | м.п. |

Типовое приложение № 31. Форма акта приемки оказанных услуг

**АКТ № \_\_\_  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ**

**по договору на оказание услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Заказчик») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и от лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверяем, что Исполнителем по Договору об оказании услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года за период с «\_число\_» \_месяц\_ 20\_\_\_ года по «\_число\_» \_месяц\_ 20\_\_\_ года услуги по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Услуги), оказаны в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Выполнено по настоящему акту, с учетом НДС:  (\_*сумма прописью*\_)  НДС 20%  (\_*сумма прописью*\_) | \_\_*сумма*\_\_  \_\_*сумма*\_\_ |
| По настоящему акту следует к перечислению Исполнителю, с учетом НДС:  (\_*сумма прописью*\_)  НДС 20%  (\_*сумма прописью*\_) | \_\_*сумма*\_\_  \_\_*сумма*\_\_ |

Сумма, подлежащая оплате, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_% в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.)

Отчет об оказании услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать Систему)* за период с «\_*число*\_» \_*месяц*\_ 20\_\_ года по «\_*число*\_» \_*месяц*\_ 20\_\_ года передан.

Настоящий Акт является основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем за оказанные Услуги.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. |  | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. |

**Типовое приложение № 32. Форма акта приемки услуг по строительному контролю (1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| Исполнитель | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| Объект | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | Договор | | | | номер | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | дата | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | | Дополнительное соглашение | | | | | | | | номер | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | дата | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | | Номер документа | | | | Дата составления | | | | Отчетный период | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | | | с | | по | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Акт приемки оказанных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | руб. | | |
| № п/п | Наименование услуг | | | | | | Основание расчета стоимости | | | | | | | | | | | | Стоимость оказанных услуг по строительному контролю | | |
| Наименование подрядчика по выполнению подрядных работ на автомобильной дороге | | | | Вид документа | | № и дата документа | | | | Стоимость объема работ подрядчика  по ф. КС-2 без НДС | | С начала проведения работ | в том числе за отчетный период | |
| 1 | Строительный контроль | | | | | |  | | | | КС-2 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | Итого без НДС | |  |  | |
| Общая стоимость СМР по Договору подряда с НДС, руб. | | | | | | | | | | |  | | | |  | | НДС 20% | |  |  | |
| Общая стоимость по Договору на оказание  услуг по строительному контролю с НДС, руб. | | | | | | | | | | |  | | | |  | | Итого с НДС | |  |  | |
|  | | в том числе НДС | |  |  | |
| Остаток стоимости СМР по Договору подряда по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с НДС, руб. | | | | | | | | | | |  | | | |  | | Всего к оплате | |  |  | |
| Остаток стоимости по Договору на оказание услуг по строительному контролю по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ с НДС, руб. | | | | | | | | | | |  | | | |  | | в том числе НДС | |  |  | |
| **Заказчик** : | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | (подпись, расшифровка) | | | | |
| **Ответственный по Договору оказания услуг** : | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | (подпись, расшифровка) | | | | |
| **Исполнитель:** | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | (подпись, расшифровка) | | | | |
| **Согласовано:** | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | (подпись, расшифровка) | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |

Типовое приложение № 33. Форма акта приемки услуг по строительному контролю (2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | **Государственная компания «Российские автомобильные дороги»** | | | | |  | | |
|  |  | 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9. Тел.: 8 (495) 727-11-95 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объект:** | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Договор | номер |  | | |
|  |  |  |  |  |  | дата |  | | |
|  |  |  |  |  | Доп. Соглашение | номер |  | | |
|  |  |  |  |  |  | дата |  | | |
|  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт приемки оказанных услуг** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | | **Основание расчета стоимости** | | | | **Стоимость оказанных услуг по строительному контролю** | | |
| **Наименование подрядчика по выполнению работ на автомобильной дороге** | **Вид документа** | **№ и дата документа** | **Стоимость объема работ подрядчика по форме КС-2 с НДС** | **С начала проведения работ** | **С начала текущего года** | **в том числе за отчетный период** |
| 1 | Строительный контроль | |  | КС-2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Акт сдачи-приёмки рабочей документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Итого с НДС** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе НДС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Итого с НДС к оплате** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подрядной организации, номер и дата Договора подряда** | | | | **Стоимость СМР по Договору с НДС, руб.** | **Стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю с НДС, руб.** | **Остаток стоимости СМР по Договору подряда с НДС, руб.** | **Остаток стоимости по Договору на оказание услуг по строительному контролю с НДС, руб.** |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Работы сдал:** | | **Исполнитель:** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | *(расшифровка подписи)* | |
| **Работы принял:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Согласовано:** | |  |  |  |  |  | *(подпись)* | *(расшифровка подписи)* | |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | *(расшифровка подписи)* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | *(расшифровка подписи)* | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |

Типовое приложение № 34. Форма акта приемки услуг по приемочной диагностике

**А К Т**

приемки оказанных услуг по приемочной диагностике

г. Москва «\_\_\_»   \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ года

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «   » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г., заключенным между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем **«Заказчик»,** и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны, Исполнителем оказаны услуги на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_\_ коп., в том числе НДС -  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_\_ коп..

Оказанные Исполнителем услуги удовлетворяют условиям Договора № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. И в полном объеме приняты Заказчиком.

Стороны, подписавшие настоящий акт, по объему, качеству, сроку и стоимости оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.

Исполнителем Заказчику передан(-ы) следующий (-е) отчетный (-е) материал (-ы):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Типовое приложение № 35. Форма акта приемки услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ**

за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_20\_\_ года.

Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Настоящий акт (далее – Акт) составлен о том, что в соответствии с Договором об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры(далее – Услуги)  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее – Договор), заключенным между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем «Заказчик», и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, Исполнителем оказаны, а Заказчиком приняты Услуги  за период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_ года с учетом нижеследующего.

1. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнителем оказаны Услуги на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. *В случае оказания услуг с нарушениями требований к качеству оказания услуг по защите, установленных Договором, в том числе Типовым приложением № 18 «Требования к качеству оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры»[[15]](#footnote-15) в настоящем Акте делается соответствующая отметка*.

2. Оказанные Исполнителем Услуги в указанном выше объеме (с учетом установленных фактов нарушений, указанных в приложении к настоящему Акту, при его наличии) приняты Заказчиком. Оплате Исполнителю подлежит сумма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*3. Приложение (если применимо)\*: перечень фактов нарушений по качеству оказанных Услуг за период с «   » \_\_\_\_\_ по «   » \_\_\_\_\_20\_\_\_ года.*

\* В случае установления фактов нарушений Исполнителем требований к качеству оказания услуг, установленных Договором, данные факты фиксируется прилагаемым к настоящему Акту приложением, оформленным в произвольной форме.

В случае нарушений Исполнителем требований к качеству оказания услуг, установленных *Типовым приложением № 18 «Требования к качеству оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры»[[16]](#footnote-16)*, данные факты фиксируются прилагаемым к настоящему Акту приложением, оформленным по форме согласно *Типовому приложению № 18 «Требования к качеству оказания услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры»[[17]](#footnote-17)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Исполнитель**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Типовое приложение № 36. Форма акта сдачи-приемки работ (1)

**Акт сдачи-приемки работ**

**по Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.**

Г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель в соответствии с условиями Договора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выполнил следующие работы *по этапу* № \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_», а Заказчик принял результаты работ *по этапу*\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стоимость, руб. без НДС | НДС, % | НДС, руб. | Итого, руб. (с учетом НДС \_\_%) | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Итого стоимость работ, руб. | | | | | |  | |
| В том числе НДС, руб. | | | | | |  | |

Стоимость работ *по этапу* составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Если указанная сумма не облагается НДС, указывается правовое основание и реквизиты документа, предоставляющего право (письмо (уведомление), каким органом выдан, когда, номер).*

Расчет неустойки (пени):[[18]](#footnote-18)

| № п/п | № Этапа | Количество дней просрочки выполнения работ по Этапу | Стоимость работ по Этапу, руб. | Размер неустойки (пени), % | Сумма неустойки (пени), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 0,5 |  |
| ИТОГО: | | | | |  |

Погашение задолженности по неустойке (пени), начисленной Исполнителю, производится путем удержания Заказчиком суммы неустойки (пени) из стоимости выполненных Исполнителем работ *по соответствующему этапу работ*.

Сумма, подлежащая оплате *с учетом удержания неустойки (пени)*, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_% в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.)[[19]](#footnote-19)(*если указанная сумма не облагается НДС указывается правовое основание и реквизиты документа, предоставляющего право (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, №\_\_\_\_\_, далее – Письмо/Уведомление*).

Исполнителем передана, а Заказчиком принята следующая отчетная документация:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Исполнитель передал, а Заказчик принял РИД (результат(ы) интеллектуальной деятельности) и материальный носитель(и) по Договору:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/н* | *Вид РИД* | *Наименование РИД* | *Описание цифровой формы РИД* | *Дата создания* | *Авторы РИД* | *Описание материальных носителей, в которых содержится (выражен) РИД (вид, кол-во материальных носителей и идентификационные реквизиты (при наличии), кол-во экз.* | *Стоимость РИД* |

Типовое приложение № 37. Форма акта сдачи-приемки работ (2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | **Подрядчик:** | | |
| **Государственная компания «Российские автомобильные дороги»** | |  | | |
| ИНН 7717151380; КПП 770701001 Юридический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 Фактический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 тел./факс: +7(495)727-11-95/+7(495) 784-68-04 Номер счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казначейский счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК: 004525988 Плательщик: \_\_\_\_\_\_\_ л/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ОКВЭД 84.11.8 ОКПО 94158138; ОКТМО 45382000 | |  | | |
|  | **АКТ № \_\_\_** | | | |
|  | **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202**\_\_**г.** | | | |
|  | **Сдачи-приемки выполненных работ** | | | |
|  | **по договору от \_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | | |
| (название объекта) | | | | |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | | **Стоимость работ в текущих ценах с НДС, руб.** | |
|  |  | |  | |
| **Итого** | | |  | |
| **в том числе НДС 20%** | | |  | |
|  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ № Д-\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Подрядчика, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная и представленная Заказчику документация соответствует условиям Договора и Задания. | | | | |
| **Стоимость работ по Договору составляет:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **В том числе НДС – 20%:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **Стоимость выполненных работ по акту № \_\_\_\_\_ составляет:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **В том числе НДС – 20%:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **Обеспечение надлежащего исполнения условия о качестве Проектной документации составляет:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **В том числе НДС – 20%:** | | | **0,00** | **руб.** |
| **По настоящему акту следует к перечислению Подрядчику за выполненные работы** | | | **0,00** | **руб.** |
| **В том числе НДС – 20%:** | | | **0,00** | **руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Работу принял Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность представителя Заказчика | | Работу сдал Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность представителя Подрядчика | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | |

Типовое приложение № 38. Форма акта сдачи-приемки работ (для договоров на проектно-изыскательные работы)

Подрядчик: Заказчик:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Юридический адрес: 127006, г. Москва,

Страстной бульвар, дом 9

Почтовый адрес: 127006, г. Москва.

Страстной бульвар, дом 9

ИНН 7717151380

КПП 770701001

Банковские реквизиты:

рас. счет № \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_\_

ОГРН 1097799013652

**Акт от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ

по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение работ по разработке отчетной документации по результатам изыскательских работ, проектно-сметной и технической документации по объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Подрядчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что проектно-сметная документация и отчетная документация по результатам инженерных изысканий по объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приняты для направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Типовое приложение №39. Форма окончательного акта сдачи-приемки работ (для договоров на проектно-изыскательные работы)

Подрядчик: Заказчик:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Юридический адрес: 127006, г. Москва,

Страстной бульвар, дом 9

Почтовый адрес: 127006, г. Москва.

Страстной бульвар, дом 9

ИНН 7717151380

КПП 770701001

Банковские реквизиты:

рас. счет № \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_\_

ОГРН 1097799013652

**Окончательный акт**

***сдачи-приемки выполненных работ к Договору №*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**


***на разработку проектной и отчетной документации по результатам изыскательских работ по объекту:*** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Заказчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что все работы по Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выполнены в соответствии с условиями Договора и Задания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость работ по Договору составляет:** |  |
| **Выполнено с начала производства работ на общую сумму:** |  |
| **По настоящему акту к перечислению следует 30% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, удержанных ранее для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Работу принял:**  **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Работу сдал:**  **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Типовое приложение № 40. Форма акта сдачи-приемки работ (для договоров на разработку проектно-сметной документации)



Типовое приложение № 41. Форма акта сдачи-приемки археологических работ

**АКТ № \_\_\_\_**

**сдачи-приемки Археологических работ**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., с одной стороны, и представитель «Подрядчика» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных археологических исследований (раскопки/разведке), охранно-археологических мероприятий в зоне проведения подрядных работ/ очистке территории от взрывоопасных предметов.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представил Заказчику научный отчет (промежуточный отчет) о выполненных археологических исследованиях (раскопки/ разведке), охранно-археологических мероприятиях в зоне проведения подрядных работ/ очистке территории от взрывоопасных предметов.

Стоимость работ по этапу работ составляет [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, без НДС.

Погашение аванса согласно Договору в сумме [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, без НДС.

По настоящему акту подлежит к оплате Подрядчику за выполнение работ в соответствии с п. \_\_\_\_ Дополнительного соглашения №\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. В сумме: [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек, без НДС.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Государственная компания  «Российские автомобильные дороги» | (Наименование, должность) |
| (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  м.п. |

Типовое приложение № 42. Форма акта сдачи-приемки работ по разминированию

**АКТ № \_\_\_\_**

**сдачи-приемки выполненных Работ по разминированию**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Наименование объекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., с одной стороны, и представитель «Подрядчика» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных Работ по разминированию, очистке территории от взрывоопасных предметов в зоне проведения подрядных работ.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представил Заказчику научный отчет (промежуточный отчет) об очистке территории от взрывоопасных предметов в зоне проведения подрядных работ.

Стоимость работ по этапу работ составляет [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_копеек.

Погашение аванса согласно Договору в сумме [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Государственная компания  «Российские автомобильные дороги» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. |

Типовое приложение № 43. Форма гарантийного паспорта на законченный строительством (реконструкцией) участок автомобильной дороги

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (АВТОДОР)**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченный строительством (реконструкцией) участок автомобильной дороги**

**20\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный строительством участок автомобильной дороги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

Введен в эксплуатацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА введенного в эксплуатацию основного объекта

|  |  |
| --- | --- |
| Категория дороги |  |
| Протяженность участка, км |  |
| Ширина земляного полотна, м |  |
| Ширина проезжей части, м |  |
| Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.) |  |
| Искусственные сооружения: |  |
| Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м. |  |
| Водопропускные трубы, шт./п.м. |  |
| Обустройство дороги: |  |
| Дорожное ограждение (металлическое, железобетонное), м |  |
| Сигнальные столбики, шт. |  |
| Дорожные знаки, шт./м2 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м2 |  |

1. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Земляное полотно |  |
| Основание дорожной одежды |  |
| Нижний слой покрытия |  |
| Верхний слой покрытия |  |
| Искусственные сооружения: |  |
| Водопропускные трубы |  |
| Регуляционные сооружения (тип сооружения) |  |
| Обустройство дороги: |  |
| Обустройство дороги и подходов |  |
| Элементы ИТС (АСУДД, ПВГК, АДМС, ВК, ПУИД, АПС, прочее- при наличии) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель генеральной подрядной организации                         Подпись             (Фамилия И.О.)

                                                                                                               МП

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  юридический адрес, ИНН)

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, очереди строительства ,наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Руководитель эксплуатирующей организации)             Подпись  (Фамилия И.О.)

Типовое приложение № 44. Форма гарантийного паспорта на законченное реконструкцией искусственное дорожное сооружение

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (АВТОДОР)**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченное реконструкцией искусственное дорожное сооружение**

**202\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный реконструкцией:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

Введен в эксплуатацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юрид.адрес, ИНН)

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**введенного в эксплуатацию объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, м |  |
| Подмостовой габарит, м |  |
| Габарит по ширине, м |  |
| Расчетные нагрузки |  |
| Продольная схема |  |
| Уклоны: |  |
| - продольный, 0/00 |  |
| - поперечный, 0/00 |  |
| Тип опоры |  |
| Тип пролетных строений |  |
| Тип деформационных швов |  |
| Тротуары, м |  |
| Перила (тип, высота), м |  |
| Тип регуляционных сооружений |  |
| Укрепление конусов, дамб, м2 |  |
| Подходы: |  |
| длина подходов, м |  |
| ширина земляного полотна, м |  |
| ширина проезжей части, м |  |
| Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.), м |  |
| Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м |  |
| Сигнальные столбики, шт. |  |
| Дорожные знаки, шт./м2 |  |
| Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт./м2 |  |

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Искусственное сооружение |  |
| Регуляционные сооружения (тип сооружения) |  |
| Подходы: |  |
| Земляное полотно |  |
| Основание дорожной одежды |  |
| Нижний слой покрытия |  |
| Верхний слой покрытия |  |
| Обустройство подходов |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель генеральной подрядной организации                          Подпись              (Фамилия И.О.)

МП

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,

юридический адрес, ИНН)

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, очереди реконструкции, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель эксплуатирующей организации)              Подпись          (Фамилия И.О.)

Типовое приложение № 45. Форма гарантийного паспорта на объект ремонта

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

**(АВТОДОР)**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**НА ОБЪЕКТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название договора)

**20\_\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование подрядной и (при наличии) субподрядной организации, юридический адрес, ИНН)

Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Объекта, адрес пускового комплекса)

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

принят в эксплуатацию в результате совместного осмотра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены в соответствии с проектом производства работ, разработанным

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**принятого в эксплуатацию Объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория дороги |  |
| Число полос движения |  |
| Длина сооружения, м |  |
| Схема сооружения, м |  |
| Габарит сооружения, м |  |
| Расчетные нагрузки |  |
| Тип покрытия (верхний слой) |  |
| Ограждение проезжей части (тип, высота), м |  |
| Перила (тип, высота), м |  |

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

| **Наименование конструктивных элементов, отремонтированных/замененных в процессе производства работ** | **Гарантийные сроки** | **Дата окончания гарантийного срока** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель подрядной организации) (подпись) (Фамилия И.О.) м.п.

Типовое приложение № 46. Форма независимой гарантии на аванс (для закрытых конкурсов в электронной форме; для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства)

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

[*указать место выдачи независимой гарантии*]

[*указать дату выдачи независимой гарантии*]

1. [*полное наименование гаранта,*, *выдающего независимую гарантию, иные реквизиты гаранта*, именуем\_\_ в дальнейшем «*Гарант*», в лице [*указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта*], действующего на основании [*указать основание полномочий такого лица*], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [*полное наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии с Приложением № 17 «Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию»[[20]](#footnote-20)*], именуемым далее «*Принципал*», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [*указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии с Приложением № 17 «Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию»[[21]](#footnote-21)*], именуемой в дальнейшем «*Бенефициар»*, указанных в пункте 2 настоящей независимой гарантии (далее также «*Гарантия*»).
2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром [*указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ*][[22]](#footnote-22) (далее также «*Договор*»):
   1. *оплату суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или прекращения обязательств по Договору по иным основаниям.*
3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана настоящая Гарантия) составляет [*указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей*] (далее также «*Сумма Гарантии*»).
4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [*указать точную дату*] включительно.
5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее также «*Требование*») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов:
   1. расчет денежной суммы требования Бенефициара;
   2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени Бенефициара (оригинал или заверенная Бенефициаром копия доверенности), в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара.

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ.
2. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии,

* 1. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. При этом, если документы направлены Гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия независимой гарантии, указанного в п.4 настоящей Гарантии, срок представления документов считается соблюденным.

1. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
2. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.
3. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.
4. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки составляет 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
5. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.
6. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по независимой гарантии.
7. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
   1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,
   2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия,
   3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
8. Настоящая независимая гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.
9. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
11. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с предварительного письменного согласия Бенефициара. Изменения в Гарантию могут быть внесены после вступления в силу Договора.

Гарант

[*указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет Гаранта*]

*[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)*]

Типовое приложение № 47. Форма независимой гарантии на аванс (для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства)

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ,

предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора,

заключаемого при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата выдачи | |  |
|  | Номер независимой гарантии | |  |
| Информация о гаранте, принципале, бенефициаре | | | |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF0F7D59EA49099D28EAC95773225D8A5244D0C17362DD86AED3A4646284DWEL) |  |
|  |  |  |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН |  |
| КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF0F7D59EA49099D28EAC95773225D8A5244D0C17362DD86AED3A4646284DWEL) |  |
| Полное наименование бенефициара |  | ИНН |  |
| КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF0F7D59EA49099D28EAC95773225D8A5244D0C17362DD86AED3A4646284DWEL) |  |
| Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия | | | |
| Номер договора |  |  | |
| Предмет договора |  |  | |
| Условия независимой гарантии | | | |
| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |  |  | |
| Наименование валюты |  | по [ОКВ](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF5F1D89FA69199D28EAC95773225D8A5244D0C17362DD86AED3A4646284DWEL) |  |
| Срок вступления независимой гарантии в силу |  |  | |
| Срок действия независимой гарантии (включительно) |  |  | |

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром.

К обязательствам, указанным в настоящем пункте, относятся обязательства по оплате суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате принципалом в случае расторжения договора, одностороннего отказа от исполнения договора или прекращения обязательств по договору по иным основаниям.

1. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
2. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

Если документы направлены гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия гарантии, срок представления документов считается соблюденным.

1. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
2. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) \_\_\_\_\_\_\_\_[[23]](#footnote-23).
4. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

1. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных [пунктом 7](#Par86) настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара (оригинал или заверенная таким лицом копия). В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные [пунктом 7](#Par86) настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
2. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных [пунктом 7](#Par86) настоящей независимой гарантии.
3. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF5F2DC90A59799D28EAC95773225D8A5364D541B372EC26DEF7015027FD143FCF8ADB82EAF97E247WEL) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
4. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
5. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
6. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
7. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного [частью 1.2 статьи 45](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF5F1DD9FA29499D28EAC95773225D8A5364D54193428CD3EB560114B2BD95CF9EFB3B330AF49W5L) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF5F1DC93AD9799D28EAC95773225D8A5244D0C17362DD86AED3A4646284DWEL) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного [частью 1.7](consultantplus://offline/ref=3002B93DEA9CF48D090E81C03E89930BF5F1DD9FA29499D28EAC95773225D8A5364D5418332CCE61B075001327DD47E7E6A4AF32AD954EW2L) указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.
8. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы.

Направление гаранту требования бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения требования и приложенных к ней документов гарантом, в соответствии с п. 10 настоящей гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в требовании бенефициара, и бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, возникшему из настоящей гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

1. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
2. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, обязательства по которому обеспечивает гарант, не освобождают его от обязательств по независимой гарантии.
3. Частичные выплаты, производимые гарантом бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления требования) уменьшают сумму гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают гарантию в оставшейся части.
4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой всей суммы гарантии. Ответственность гаранта перед бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей гарантии не ограничивается суммой, указанной в гарантии.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо гаранта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | (реквизиты доверенности[[24]](#footnote-24)) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |

Типовое приложение № 48. Форма независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

[*указать место выдачи независимой гарантии*]

[*указать дату выдачи независимой гарантии*]

1. [*полное наименование гаранта*, *выдающего независимую гарантию, иные реквизиты гаранта*], именуемый в дальнейшем «*Гарант*», в лице [*указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта*], действующего на основании [*указать основание полномочий такого лица*], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [*полное наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии с Приложением № 17 «Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию»[[25]](#footnote-25)*], именуемым далее «*Принципал*», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [*указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии с Приложением № 17 «Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию»[[26]](#footnote-26)*], именуемой в дальнейшем «*Бенефициар»*, указанных в пункте 2 настоящей независимой гарантии (далее также «*Гарантия*»).
2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром [*указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ*][[27]](#footnote-27) (далее также «*Договор*»):
   1. оплату причитающихся Бенефициару суммы компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору.
   2. оплату причитающейся Бенефициару суммы штрафа, подлежащего выплате Принципалом в случае неисполнения последним обязательства по предоставлению независимой гарантии, которая должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящей независимой гарантии.[[28]](#footnote-28)
3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана настоящая Гарантия) составляет [*указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей; в случае предоставления одной амортизируемой независимой гарантии на весь гарантийный период указывается: на период c* *[дата] по [дата]* - *[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей; на период c* *[дата] по [дата]* - *[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей и т.д.*] (далее также «*Сумма Гарантии*»).
4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [*указать точную дату*] включительно.
5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее также «*Требование*») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов:
   1. расчет денежной суммы требования Бенефициара;
   2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени Бенефициара (оригинал или заверенная Бенефициаром копия доверенности), в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара.

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ.
2. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии,

* 1. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. При этом, если документы направлены Гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия Гарантии, указанного в п.4 настоящей гарантии, срок представления документов считается соблюденным.

1. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
2. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.
3. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.
4. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки составляет 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
5. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.
6. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по независимой гарантии.
7. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
   1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,
   2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия,
   3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
8. Настоящая независимая гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.
9. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
11. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с предварительного письменного согласия Бенефициара. Изменения в Гарантию могут быть внесены после вступления в силу Договора.

Гарант

[*указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет Гаранта*]

*[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)*]

Типовое приложение № 49. Форма заключения о готовности объекта к вводу в эксплуатацию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

“\_\_\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование подрядной организации,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*фамилия, имя, отчество, паспортные данные,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*место проживания, телефон/факс - для физических лиц)*

и подтверждает, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*основные характеристики объекта)*

км \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- км \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начало строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата начала работ)*

Окончание строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата окончания работ)*

ГОТОВ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ПРОЕКТА, ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ, ЗАКАЗЧИКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата акта об устранении недостатков)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись лица,                                       (расшифровка подписи)                                 (должность)  
осуществляющего*

*строительство (подрядной организации)*

Типовое приложение № 50. Форма общего журнала работ

**ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование деятельности застройщика или заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование объекта работ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта работ)

Застройщик или заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_почтовые реквизиты, телефон/факс,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО руководителя;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество застройщика, являющегося физическим лицом,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№/пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование всех лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, являющихся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_юридическими лицами, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество руководителей;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

являющихся физическими лицами, паспортные данные, место проживания, телефон/факс,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

также указываются сведения о подготовленных лицами, осуществляющими подготовку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проектной документации, разделов проектной документации)

Сведения об авторском надзоре лица, осуществляющего подготовку проектной документации (при его осуществлении по инициативе застройщика или заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность уполномоченных представителей,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие)

*Сведения о государственной экспертизе проектной документации*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата заключения,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

*Лицо, выполняющее работы,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(наименование лица, выполняющего работы, являющегося юридическим лицом,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, ФИО руководителя;

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

фамилия, имя, отчество лица, выполняющего работы, являющегося физическим лицом,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№/пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Уполномоченный представитель лица, выполняющего работы,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№/пп | Наименование лица, выполняющего работы, являющегося юридическим лицом, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс; фамилия, имя, отчество лица, выполняющего работы, являющегося физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс | Фамилия, имя, отчество, должность, уполномоченного представителя лица, выполняющего работы, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Выполняемые работы по объекту | Подпись уполномоченного представителя лица, выполняющего работы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Другие лица, выполняющие работы,

Лицо, осуществляющее контроль за выполнением работ,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(наименование лица, осуществляющего строительный контроль, являющегося юридическим

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

лицом, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
почтовые реквизиты, телефон/факс, ФИО руководителя;

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительный контроль, являющегося

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№/пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительный контроль,

Сведения о государственном строительном надзоре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа государственного строительного надзора,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

почтовые реквизиты, телефон/факс,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) органа государственного

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

строительного контроля, уполномоченного осуществлять строительный надзор)

Общие сведения об объекте работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(основные характеристики объекта)*

**Начало работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата)*

**Окончание работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата)*

**В настоящем журнале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц.**

**Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (заполняется в случае, если на протяжении выполнения работ велось несколько журналов).**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(личная подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи) (должность лица, для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)* |

м.п.                                                                  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.

Номер дела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шифр объекта капитального строительства        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения об изменениях в записях общего журнала работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№/  пп | Дата | Изменения в записях с указанием основания | ФИО, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
|  |  |  |  |  |

Типовое приложение № 51. Форма предоставления информации о заключении договора с субподрядчиком-субъектом малого и среднего предпринимательства (для договоров подряда)

*Информация о заключении договора с субподрядчиком-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства*, *в отношении юридического лица*

*(за исключением иностранных юридических лиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| Наименование подразделения-исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора субподряда  (при наличии),  дата заключения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| Цена договора субподряда (всего и по годам реализации, при наличии) | | | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сведения о субподрядчике, в отношении юридического лица (за исключением иностранных юридических лиц) | | | Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | | ИНН, КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии), принимающие следующие значения (отметить нужное знаком "Х"): | | | | | | | | | | | Код по ОКПО, установленный поставщику (подрядчику, исполнителю) | | |
| Субъект малого и среднего предпринимательства | | | | | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с договором обязан привлечь к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Информация о заключении договора с субподрядчиком-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства*, *в отношении юридического лица*

*(являющегося иностранным юридическим лицом)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Наименование подразделения-исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора субподряда  (при наличии),  дата заключения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | | | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| Цена договора субподряда (всего и по годам реализации, при наличии) | | | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о субподрядчике, в отношении юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом | | | Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | Сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | | Фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | | | | Информация о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) в стране его регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с ОКСМ | | | Почтовый индекс | | | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения | | | Наименование субъекта России в соответствии с федеративным устройство России, определенным статьей 65 Конституции России | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии ОКТМО | | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| При формировании информации об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога ИНН субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения | | | Для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Информация о заключении договора с субподрядчиком-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства, являющегося физическим лицом*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения-исполнителя |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора субподряда  (при наличии), дата заключения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | |
| Цена договора субподряда (всего и по годам реализации, при наличии) | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора субподряда  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| В отношении субподрядчика, являющегося физическим лицом | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  (для иностранных граждан дополнительно могут указываться с использованием букв латинского алфавита) | | | | | | | | | Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет индивидуального предпринимателя, физического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| При формировании информации о месте жительства субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных граждан), указываются следующие сведения | Наименование субъекта России и кодовое обозначение субъекта России в соответствии с федеративным устройством России, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации | | Почтовый индекс места жительства поставщика (подрядчика, исполнителя) | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с ОКТМО | | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | Номера телефонов; адреса электронной почты |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  |
| При формировании информации о месте жительства субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения о месте жительства иностранного гражданина в стране его регистрации | Страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | Номера телефонов;адреса электронной почты |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места жительства на территории РФ дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания или месте жительства иностранного гражданина на территории РФ | Наименование субъекта России в соответствии с федеративным устройством России, определенным статьей 65 Конституции России | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | Номера телефонов; адреса электронной почты |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| При формировании информации об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога ИНН субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения | Для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | Для иностранных граждан, не состоящих на учете в налоговых органах на территории РФ | |
| Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Типовое приложение № 52. Форма предоставления информации о заключении договора с субподрядчиком-субъектом малого и среднего предпринимательства (для договоров оказания услуг)

*Информация о заключении договора с соисполнителем-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства*, *в отношении юридического лица*

*(за исключением иностранных юридических лиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| Наименование подразделения-исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора с соисполнителем  (при наличии),  дата заключения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| Цена договора с соисполнителем (всего и по годам реализации, при наличии) | | | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сведения о соисполнителе, в отношении юридического лица (за исключением иностранных юридических лиц) | | | Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), соисполнителя в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | | ИНН, КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии), принимающие следующие значения (отметить нужное знаком "Х"): | | | | | | | | | | | Код по ОКПО, установленный поставщику (подрядчику, исполнителю) | | |
| Субъект малого и среднего предпринимательства | | | | | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с договором обязан привлечь к исполнению договора соисполнителей, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Информация о заключении договора с соисполнителем-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства*, *в отношении юридического лица*

*(являющегося иностранным юридическим лицом)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Наименование подразделения-исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора с соисполнителем  (при наличии),  дата заключения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | | | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| Цена договора с соисполнителем (всего и по годам реализации, при наличии) | | | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о соисполнителе, в отношении юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом | | | Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | Сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | | Фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке (дополнительно может указываться с использованием букв латинского алфавита) | | | | Информация о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) в стране его регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с ОКСМ | | | Почтовый индекс | | | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения | | | Наименование субъекта России в соответствии с федеративным устройство России, определенным статьей 65 Конституции России | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии ОКТМО | | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| При формировании информации об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога ИНН соисполнителя, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения | | | Для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Информация о заключении договора с соисполнителем-субъектом*

*малого и среднего предпринимательства, являющегося физическим лицом*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| Наименование подразделения-исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. исполнителя по договору | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона исполнителя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения основного договора  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер основного договора | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер договора с соисполнителем  (при наличии), дата заключения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Наименование предмета договора, указанное в договоре | Наименование (я) позиции ОКПД 2, соответствующий (ие) наименованию предмета договора | | Наименования товара, работы, услуг | | | Количество товара, объем работы, услуг | | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с ОКЕИ | | | | | | | Наименование (я) страны происхождения поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (при наличии) | | | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого (ых) товара (ов) в соответствии с ОКСМ (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Цена договора с соисполнителем (всего и по годам реализации, при наличии) | | | *(в случае указания цены договора в иностранной валюте дополнительно указывается наименование валюты,*  *в которой указывается цена договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) исполнения договора с соисполнителем  (в формате ДД.ММ.ГГГГ) | | | Дата начала исполнения договора | | | | | | | | | | | Дата окончания исполнения договора | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| В отношении соисполнителя, являющегося физическим лицом | | | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  (для иностранных граждан дополнительно могут указываться с использованием букв латинского алфавита) | | | | | | | | | | | Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет индивидуального предпринимателя, физического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| При формировании информации о месте жительства соисполнителя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных граждан), указываются следующие сведения | | | Наименование субъекта России и кодовое обозначение субъекта России в соответствии с федеративным устройством России, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации | | Почтовый индекс места жительства поставщика (подрядчика, исполнителя) | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с ОКТМО | | | | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| При формировании информации о месте жительства соисполнителя, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения о месте жительства иностранного гражданина в стране его регистрации | | | Страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | | | Номера телефонов;адреса электронной почты | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места жительства на территории РФ дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания или месте жительства иностранного гражданина на территории РФ | | | Наименование субъекта России в соответствии с федеративным устройством России, определенным статьей 65 Конституции России | | Почтовый индекс | | Тип населенного пункта, наименование населенного пункта | | | Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии) | | | | | | Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии) | | | | Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии) | | | | | Номера телефонов; адреса электронной почты | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| При формировании информации об ИНН или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога ИНН соисполнителя, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения | | | Для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Для иностранных граждан, не состоящих на учете в налоговых органах на территории РФ | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | | | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | | | | | | | | Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Номер извещения о закупке  (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Типовое приложение № 53. Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектам МСП (для договоров подряда)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование подразделения-инициатора)  об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора, заключенного с Государственной компанией за \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_\_ года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Данные по основному договору** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Данные по договорам субподряда** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | ОКВЭД | ОКПД 2 | Дата договора | Номер договора | Предмет договора | Подрядчик | ИНН/КПП подрядчика | Отношение подрядчика к субъекту МСП (да/нет) | Срок исполнения договора  (с учетом доп. соглашений) | Сумма договора с учетом доп.соглашений  (с разбивкой по годам)  тыс. руб. | | | Исполнение договора  на отчетную дату  (отдельно по каждому году)  тыс. руб. | | | % на субподряд | № п/п | ОКВЭД | ОКПД 2 | Дата договора | Номер договора | Предмет договора | Подрядчик по субподряду | ИНН/КПП подрядчик по субподряду | Статус МСП (микро, средний, малый) | Срок исполнения договора | Сумма договора  (с разбивкой по годам)  тыс. руб. | | | Исполнение договора  на отчетную дату  (отдельно по каждому году)  тыс. руб. | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (сводная информация по всем договорам подразделения-инициатора, отдельно по каждому году) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (сводная информация по всем договорам подразделения-инициатора, общая сумма за все года) | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типовое приложение № 54. Форма отчета об исполнении договоров с соисполнителями первого уровня – субъектам МСП (для договоров оказания услуг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование подразделения-инициатора)  об исполнении договоров с соисполнителями первого уровня – субъектами МСП, заключенных исполнителями в рамках договора, заключенного с Государственной компанией за \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_\_ года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Данные по основному договору** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Данные по договорам с соисполнителями** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | ОКВЭД | ОКПД 2 | Дата договора | Номер договора | Предмет договора | Исполнитель | ИНН/КПП исполнителя | Отношение исполнителя к субъекту МСП (да/нет) | Срок исполнения договора  (с учетом доп. соглашений) | Сумма договора с учетом доп.соглашений  (с разбивкой по годам)  тыс. руб. | | | Исполнение договора  на отчетную дату  (отдельно по каждому году)  тыс. руб. | | | % на субподряд | № п/п | ОКВЭД | ОКПД 2 | Дата договора | Номер договора | Предмет договора | Соисполнитель | ИНН/КПП соисполнитель | Статус МСП (микро, средний, малый) | Срок исполнения договора | Сумма договора  (с разбивкой по годам)  тыс. руб. | | | Исполнение договора  на отчетную дату  (отдельно по каждому году)  тыс. руб. | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. и т.д. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договору (общая сумма за все года): | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (сводная информация по всем договорам подразделения-инициатора, отдельно по каждому году) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (сводная информация по всем договорам подразделения-инициатора, общая сумма за все года) | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типовое приложение № 55. Форма предписания о приостановке работ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

**(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*«\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ год*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)*

Наименование организации, выполняющей работы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)*

Наименование организации - Заказчика:

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. руководителя)*

**На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте**

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – **приостановить производство работ** в связи с нарушением требований нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)*

**Контроль за устранением нарушений возложить на**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)*

**Об исправлении нарушений доложить**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **в срок до** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_202    года.

**Выдал предписание:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(занимаемая* *должность, Ф.И.О., подпись)*

**Получил предписание**:

**От подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)*

Типовое приложение № 56. Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

**(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении нарушений правил производства дорожных работ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ год*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)*

Наименование организации, выполняющей работы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)*

Наименование организации - Заказчика:

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)*

**На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте**

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – **принять меры** по устранению нарушений правил производства дорожных работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)*

**Контроль за устранением нарушений возложить на**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)*

**Об исправлении нарушений доложить**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**в срок до** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_202   года.

**Выдал предписание:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)*

**Получил предписание**:

**От подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)*

Типовое приложение № 57. Форма предписания об устранении нарушений требований договора об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры

|  |  |
| --- | --- |
| Штамп  наименование  организации |  |

**ПРЕДПИСАНИЕ**

«Об устранении нарушения требований Договора об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование структурного подразделения, филиала Государственной компании)

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в лице уполномоченного (-ых) представителя (-ей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. проведена проверка выполнения требований Договора об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры на объекте(-ах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проверяемых объектов)

В соответствии с актом проверки от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выявлены следующие нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На основании акта проверки предлагается:

Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению впредь в работе нарушений требований Договора об оказании услуг.

Указанные в акте недостатки устранить до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_года.

Представить акты сдачи-приемки услуг по защите с учетом выявленных фактов нарушений требований к качеству оказания услуг за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(месяц)

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

О принятых мерах доложить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиал Государственной компании с копией в Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность проверяющего) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Типовое приложение № 58. Форма предписания об устранении замечаний

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

**(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

Страстной бульвар, дом 9, Москва, 127006, т. (495)727-11-95, факс (495) 784-68-04

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении замечаний**

«\_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.                                                                                   № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
должность, ФИО представителя

Представителю подрядной организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
наименование организации, должность, ФИО представителя

При проведении осмотра Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обнаружены следующие замечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора на выполнение работ по Объекту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_ обязываю в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устранить выявленные замечания.

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Предписание выдано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Предписание получено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель Государственной компании Представитель подрядной организации

«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Типовое приложение № 59. Форма разрешения на производство работ

**РАЗРЕШЕНИЕ**

Название договора

На основании представленных исполнителем работ: утвержденного ППР, журнала производства работ на Объекте (заполненного и прошнурованного) и готовности дорожно-строительных механизмов разрешается выполнение *работ по ремонту/работ по капитальному ремонту/ планово-предупредительных работ*, согласно Проекту и Ведомости объемов и стоимости работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации исполнителя работ)

Куратор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/ФИО, должность/

Типовое приложение № 60. Форма реестра освидетельствованных работ

**РЕЕСТР**

**освидетельствованных работ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                            "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

Объект строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, почтовый  или  строительный  адрес объекта  капитального строительства, № и дата Договора подряда)

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее строительство, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № работы согласно  накопительной ведомости | Наименование работы согласно  накопительной ведомости | ПК сооружаемого элемента а/д  или искусств. сооружения | Ед. изм. | Объем выполненных работ | № и дата Акта освидетельств ования |
|  |  |  |  |  |  |

Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного контроля и приемку работ – инспектор объекта):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность                                            Подпись         Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность                                            Подпись         Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего авторский надзор по договору с Заказчиком:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


Должность                                            Подпись         Ф.И.О.


Представитель лица, осуществляющего строительство (должностное лицо, являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность                                            Подпись         Ф.И.О.

Типовое приложение № 61. Форма справки о распределении денежных средств по видам работ





Типовое приложение № 62. Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по договору

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, А ТАКЖЕ О ФАКТИЧЕСКОЙ И ОЖИДАЕМОЙ ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование подрядчика** |  | | **Стоимость по договору СМР:** | |  | | **Окончание работ:** |  | |
| **Номер договора** |  | | **Остаток по договору на 01.01.20 -----:** | |  | |
| **Месяц и год производства работ** | **График выполнения работ по договору (контракту)** | **Выполнение (факт + ожидаемое) предыдущее** | **(факт + ожидаемое) текущее** | | | | | | |
| **Выполнение** | **Сумма аванса** | **Удержание аванса** | **Гарантийные и прочие удержания** | **К оплате за выполнение** | **Оплата** | |
| **Итого по 202\_\_\_ году:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по 202\_\_\_ году:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Государственная компания  «Российские автомобильные дороги» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. |

Типовое приложение № 63. Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по соглашению

**Информация о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Соглашению на**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**за период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**Наименование исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Номер договора (контракта): Долгосрочное инвестиционное соглашение № …………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц и год производства работ** | **График выполнения работ по договору (контракту)** | **Выполнение** | | **Сумма аванса** | | **Удержание аванса** | | **Инвестиции Исполнителя** | | **К оплате за отчетный месяц** | | **Финансирование ГК** | |
| **Фактическое** | **Прогнозное** | **Фактическое** | **Прогнозное** | **Фактическое** | **Прогнозное** | **Фактическое** | **Прогнозное** | **Фактическое** | **Прогнозное** | **Фактическое** | **Прогнозное** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Итого по 20\_\_ году:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснение: информация указывается в руб.

От Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Типовое приложение № 64. Форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности

**Уведомление**

**о создании результата интеллектуальной деятельности**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся стороной (Исполнителем) по договору от \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ (далее – Исполнитель) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[29]](#footnote-29) (далее – Договор), заключенному с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Заказчик), уведомляет о создании при выполнении работ по Договору результата интеллектуальной деятельности:

1. Описание результата интеллектуальной деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Описание может содержать указание на наименование области использования РИД, технологические или иные процессы, для которых создается или может быть использован РИД, основная задача, на решение которой направлена разработка РИД, преимущество разработанного технического решения)*

со следующим наименованием «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» далее - РИД.

1.1. Краткое описание РИД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(функциональные и технические характеристики)*

1.2. Сведения об организации-соисполнителе работ по договору – разработчике РИД (далее – Соисполнитель):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование организации  (с указанием организационно-правовой формы) | Сокращенное наименование организации | Юр. адрес и контактная информации  (включая адрес. эл. почты и сайта Соисполнителя) | Реквизиты договора (контракта, соглашения) в рамках выполнения которого создан РИД (указывается дата, номер, предмет договора и наименование сторон) |
|  |  |  |  |  |

1.3. Авторами (соавторами) РИД являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полные ФИО авторов РИД | Сокращенное наименование организации-работодателя, наименование структурного подразделения и должности авторов РИД (на момент создания РИД) |
|  |  |  |

2. Гарантии:

2.1. В пункте 1.3. настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД, граждане, творческим трудом которых создан РИД.

Все, указанные в уведомлении авторы РИД, проинформированы о том, что согласно статье 1228 Гражданского Кодекса Российской Федерации не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе, оказавшие автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ, и что включение в состав авторов лиц, не внесших личного творческого вклада в создание РИД будет являться нарушением федерального закона и влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Подпись уполномоченного лица Исполнителя:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Типовое приложение № 65. Форма договора на авторский надзор

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР

(название договора может быть скорректировано при заключении)

г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

(дата договора указывается в случае заключения договора в бумажной форме)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**, действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

совместно с Заказчиком именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», на основании протокола о подведении итогов закупки от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(реквизиты протокола о подведении итогов закупки включаются в случае заключения договора на авторский надзор путем* *проведения закрытого конкурса в электронной форме)*, протокола голосования наблюдательного совета об одобрении крупной сделки от «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г. № \_\_\_\_\_ *(реквизиты протокола голосования наблюдательного совета включаются в случае, если договор на авторский надзор является крупной сделкой для Государственной компании)*,

принимая во внимание, что Исполнитель является разработчиком проектно-сметной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается название проектно-сметной документации при наличии)*, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Исполнитель обязуется собственными силами и (или) силами привлеченных соисполнителей *(указание на соисполнителей не применяется, если договором предусмотрено оказание услуг лично, без привлечения соисполнителей)* оказать услуги авторского надзора (далее – Услуги) при выполнении работ по объекту: \_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Объекта)* (далее вместе или по отдельности *(слова «вместе или по отдельности» применяются в случае, если предусмотрено несколько Объектов в одном договоре)* – Объект) проектно-сметной документации, получившей положительное(-ые) заключение(-я) ФАУ "Главгосэкспертиза России" \_\_\_\_\_\_\_\_ *(номер и дата заключения)*, утвержденной распоряжением Государственной компании "Российские автомобильные дороги" \_\_\_\_\_\_ *(реквизиты распоряжения Государственной компании об утверждении Проектной документации)* (далее – Проект, Проектно-сметная документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, оказанные в соответствии с условиями Договора.
2. **ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**
   1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных документов приведенных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг (далее - Перечень НТД).

Под **Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ** (далее - Перечень НТД), понимается утвержденный приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и комплексному обустройству автомобильных дорог, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещенный на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/>.

*Пункты ниже включаются в случае, если Исполнитель обязан руководствоваться актуальным Перечнем НТД, самостоятельно отслеживая изменения (включение пунктов на усмотрение Государственной компании)*

Исполнитель обязан руководствоваться последней опубликованной редакцией Перечня НТД, в том числе в случае опубликования на сайте новой редакции Перечня НТД и самостоятельно отслеживать изменения Перечня НТД на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

При использовании Перечня НТД Исполнитель обязан отслеживать статус и изменения в документах, указанных в Перечне НТД (в том числе в информационных системах общего пользования, в ежемесячных и ежегодных выпусках информационного указателя «Национальные стандарты», на официальных сайтах уполномоченных органов), письменно информировать Заказчика об изменениях в таких документах. В случае, если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма от Исполнителя не направил Исполнителю возражения о применении измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Исполнитель обязан руководствоваться вступившей в силу версией документа (актуальной, с учетом всех изменений). В случае направления Заказчиком возражений относительно применения измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Исполнитель обязан руководствоваться регламентирующим документом в редакции, указанной в Перечне НТД, или в письме Заказчика.

В случае изменения нормативного документа, утвержденного Заказчиком, или утверждения Заказчиком нового документа, регламентирующего порядок выполнения работ в рамках Договора, Заказчик письменно информирует Исполнителя об утверждении соответствующего документа. Новая редакция соответствующего документа или новый документ применяется с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика.

*Пункты ниже включаются в случае, если Исполнитель обязан руководствоваться Перечнем НТД в определенной редакции (включение пунктов на усмотрение Государственной компании)*

Перечень НТД утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 19.03.2024 № 95, размещен на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/.

В случае принятия Заказчиком приказа, утверждающего новый перечень нормативно-технических документов; изменения статуса или редакции документов, включенных в Перечень НТД; утверждения Заказчиком локальных документов технического характера, применимых при выполнении работ Исполнителем, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом. Заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется, Исполнитель обязан руководствоваться письмами Заказчика.

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ**
   1. Исполнитель, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, или средним предприятиям, далее – СМСП), в случае прекращения в соответствии с законодательством статуса СМСП, обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. *(пункт применяется, если договор заключается путем исследования рынка или путем закупки у единственного поставщика, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства)*
   2. Исполнитель в день заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого он не будет считаться заключенным.
   3. Подписанием Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в отношении цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органов Исполнителя в компетентные органы, и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
   4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в его исполнительных органах Исполнитель обязан предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
   5. При получении и обработке информации в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и(или) исполнительных органов Исполнителя, Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
2. **УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ**
   1. Для целей Договора используются следующие определения:

* **Договор подряда** – договор на выполнение \_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет договора, а также его реквизиты в случае, если они известны),* заключенный между Подрядчиком и Заказчиком.
* **Подрядчик** – лицо(-а), выполняющее(-ие) работы по Договору подряда, а также привлекаемые им(-и) субподрядчики. *(указывается подрядчик, либо указывается, что подрядчик будет определен по результатам закупочных процедур Заказчика)*
* **Подрядные работы** – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда.
* **Эксплуатационная организация** – организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по содержанию и эксплуатации определяется Заказчиком.
  1. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, Заказчиком и Исполнителем могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования проведения совещания Заказчиком, участие Исполнителя в таком совещании является обязательным, согласно условиям Договора.
  2. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Заказчика, направляется Исполнителю в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений, установленном условиями Договора, либо вручается уполномоченному представителю Исполнителя лично под роспись.
  3. Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Заказчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Исполнителя с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Заказчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Исполнителя протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Заказчику согласно порядку направления уведомлений, установленному условиями Договора, или вручается уполномоченному представителю Заказчика лично.
  4. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Заказчика и Исполнителя и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Исполнителем без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Исполнителя не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Исполнителем в срок, установленный в протоколе.
  5. В случае, если у Исполнителя имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Заказчика и Исполнителя , такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Исполнителя.
  6. Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Заказчика и Исполнителя.
  7. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Заказчика и Исполнителя, которые являются обязательными для исполнения Исполнителем согласно условиям Договора, осуществляется Заказчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Заказчика в протоколе следующего совместного совещания Заказчика и Исполнителя.
  8. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Заказчика и Исполнителя, проводимых согласно условиям Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
  9. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.
  10. Первый экземпляр Проекта находится у Исполнителя, как у разработчика вышеуказанной документации. Второй экземпляр Проекта и первый экземпляр проекта производства работ (ППР) находятся на Объекте у Подрядчика. Третий экземпляр Проекта и второй экземпляр проекта производства работ (ППР) находится у Заказчика.

1. **ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ**
   1. Исполнитель обязан привлечь к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа СМСП, указанного(-ых) в плане привлечения соисполнителей из числа СМСП, представленном в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ/товаров/услуг, выполняемых/поставляемых/оказываемых соисполнителями из числа СМСП составлял не менее 9% (девять процентов) от совокупного стоимостного объема Услуг, установленного Договором. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме)*
   2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора план привлечения соисполнителей из числа СМСП, а также привлечь к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа СМСП, указанного(-ых) в плане привлечения соисполнителей, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ/товаров/услуг, выполняемых/поставляемых/оказываемых соисполнителями из числа СМСП составлял не менее 9% (девять процентов) от совокупного стоимостного объема Услуг, установленного Договором. План привлечения соисполнителей предоставляется в свободной форме с соблюдением требований/атрибутов, указанных в Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352. *(пункт применяется в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
   3. Помимо обязанности привлекать соисполнителей из числа СМСП Исполнитель вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора соисполнителей, в том числе не относящиеся к СМСП.  *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
   4. Исполнитель при исполнении Договора вправе привлекать соисполнителей. *(пункт применяется, если договор заключается путем исследования рынка или путем закупки у единственного поставщика, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства)*
   5. Все привлекаемые соисполнители должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида Услуг. *(пункт применяется в случае, если договором не предусмотрено личное исполнение)*
   6. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан уведомить Заказчика о заключении договора с соисполнителем с указанием наименования соисполнителя, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с соисполнителем;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставить Заказчику информацию о соисполнителе в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство;

- предоставляет Заказчику копии договоров с соисполнителями в следующем порядке: если соисполнитель является СМСП, копия договора предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора; если соисполнитель не является СМСП, копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования;

- по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по оказанию аналогичных Услуг, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право соисполнителей на оказание Услуг.

*(пункт применяется в случае, если договором не предусмотрено личное исполнение)*

* 1. В договор(-ы) с соисполнителями-СМСП должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ/поставленных товаров/оказанных услуг, который должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Исполнителем документа о приемке выполненной работы/поставленных товаров/оказанных услуг по договору с соисполнителями (отдельному этапу договора). *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  2. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить замену соисполнителем(-ями) – СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен договор с соисполнителем, на другого(-их) соисполнителя(-ей)-СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и соисполнителем(-ями), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае если договор с соисполнителем был частично исполнен.  *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  3. В целях реализации права на замену соисполнителя(-ей)-СМСП Исполнитель представляет Заказчику письменное обоснование замены соисполнителя(-ей) из числа СМСП с приложением плана привлечения нового(-ых) соисполнителя(-ей) из числа СМСП по форме, установленной конкурсной документацией, а также, в случае если договором с соисполнителем был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  4. Замена соисполнителя(-ей) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. Замена соисполнителя(-ей) первого уровня из числа СМСП должна осуществляться преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  5. В случае проведения Исполнителем конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с соисполнителем(-ями) первого уровня из числа СМСП, план привлечения соисполнителя(-ей) из числа СМСП предоставляются Заказчику в течение 1-го рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора с соисполнителем. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  6. В случае привлечения соисполнителей, выступавших в качестве стратегических партнеров Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора, Исполнитель вправе осуществить замену таких соисполнителей только после письменного согласия Заказчика, при условии, что новый состав таких соисполнителей соответствует условиям Договора, условиям привлечения СМСП, а также общим и квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, так же, как и прежний состав соисполнителей. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику письменное обоснование замены таких соисполнителей с приложением документов, подтверждающих соответствие нового состава таких соисполнителей условиям Договора, условиям привлечения СМСП, а также общим и квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме)*
  7. В случае привлечения соисполнителей, выступавших в качестве стратегических партнеров Исполнителя при заключении Договора, Исполнитель вправе осуществить замену таких соисполнителей только после письменного согласия Заказчика, при условии, что новый состав таких соисполнителей соответствует условиям Договора, а также общим и квалификационным требованиям, предусмотренным Типовым приложением № 7[[30]](#footnote-30), так же, как и прежний состав соисполнителей. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику письменное обоснование замены таких соисполнителей с приложением документов, подтверждающих соответствие нового состава таких соисполнителей условиям Договора. *(пункт применяется в случае заключения договора путем исследования рынка)*
  8. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Исполнителем для целей исполнения Договора с СМСП. Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для Исполнителя требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. Исполнитель представляет отчеты в следующие сроки:

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года;

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия Договора.

*(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*

* 1. В случае привлечения соисполнителей из числа СМСП Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с соисполнителем, дополнительного соглашения, вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с соисполнителем, обязан предоставить Заказчику информацию по формам, установленным в Типовом приложении № 46[[31]](#footnote-31) к Договору, а также копию дополнительного соглашения. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*
  2. Исполнитель обязан ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику отчет, содержащий сведения об исполнении договоров с соисполнителями первого уровня из числа СМСП по форме Типового приложения № 48[[32]](#footnote-32) к Договору. *(пункт применяется в случае заключения договора путем закрытого конкурса в электронной форме или в случае, если договор заключается путем закупки у единственного поставщика, при условии, что договором не предусмотрено личное исполнение)*

1. **СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ** 
   1. Сроки оказания Услуг устанавливаются в соответствии с Календарным графиком работ по Договору подряда. Датой начала оказания Услуг является дата заключения Сторонами Договора.
   2. Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Датой окончания оказания услуг по Договору является дата ввода Объекта в эксплуатацию.
   4. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.
   5. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости Услуг по Договору, не требуют подписания дополнительного соглашения к Договору, и вступают в силу по Договору с даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих дополнительных соглашений к Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе оформить дополнительными соглашениями к Договору.
2. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Общая стоимость Услуг по Договору (цена Договора) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. *(или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения)*
   2. Финансирование Услуг, оказываемых по Договору, осуществляется в следующем порядке:

в 2025 году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается стоимость на этот год)*

*в 2026 году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается стоимость на этот год)*

*(пункт применяется в случае, если год завершения срока действия договора больше года заключения договора)*

* 1. Исполнитель подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что общая цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя, покрытие его рисков, налоги и сборы, издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.
  2. В цену Договора входит стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), вознаграждение Исполнителя за Услуги, а также любые иные расходы Исполнителя и привлеченных им соисполнителей *(указание про соисполнителей не применяется, если договором предусмотрено личное исполнение)*, необходимые для своевременного и надлежащего исполнения Договора.
  3. Стоимость услуг является неизменной, за исключением случая, когда стоимость Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость Договора изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ.
  4. Заказчик осуществляет платежи по Договору через Федеральное казначейство. *(пункт применяется, если источником финансирования будут субсидии, полученные из федерального бюджета, или имущественный взнос Российской Федерации)*
  5. При осуществлении расчётов по Договору Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *(пункт применяется, если источником финансирования будут субсидии, полученные из федерального бюджета, или имущественный взнос Российской Федерации)*
  6. В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Исполнитель обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком. *(пункт применяется, если источником финансирования будут субсидии, полученные из федерального бюджета, или имущественный взнос Российской Федерации)*
  7. Основанием для оплаты оказанных услуг является подписанный Сторонами акт приемки оказанных услуг. Акт приемки оказанных услуг может быть подписан только при условии предоставления Исполнителем оформленного в установленном порядке ежемесячного отчета по осуществлению авторского надзора за соответствием выполняемых работ Проектно-сметной документации при проведении Подрядных работ на Объекте (далее также – отчет об оказании Услуг).
  8. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг по соответствующему Заданию при условии выставления Исполнителем счета на оплату.
  9. Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца обязан предоставлять Исполнителю информацию о стоимости фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ, необходимую для оформления акта приемки оказанных услуг.
  10. Объем услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ (без учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование) на отношение общей цены Договора (без НДС) к общей стоимости Договора(-ов) подряда (без учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование), о чем составляется акт приемки оказанных услуг по согласованной Сторонами форме.
  11. Обязательство Заказчика по оплате стоимости Услуг считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.
  12. Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Исполнителю денежных средств в рамках Договора в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета (в случае, если у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои обязательства перед Исполнителем). *(пункт применяется, если источником финансирования будут субсидии, полученные из федерального бюджета, или имущественный взнос Российской Федерации)*
  13. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка оплаты за Услуги в рамках Договора не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ, и не дает Исполнителю права и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

1. **КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*(раздел применяется, если источником финансирования будут субсидии, полученные из федерального бюджета, или имущественный взнос Российской Федерации, а также если предмет договора включен в паспорт ЦКАД)*

* 1. Денежные средства, выплачиваемые Исполнителю по Договору, подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, [ст. 5 Федерального закона от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_491969/), [постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401366/), [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р](http://government.ru/docs/all/120149/).
  2. Исполнитель обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый [приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208093/).
  3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Исполнителем отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не осуществляет каких-либо выплат по Договору, включая оплату выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком в установленном Договором порядке Услуг.
  4. Расчёты, связанные с исполнением Договора, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Исполнителя в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
  5. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Исполнитель.
  6. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Исполнителя и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по Договору несёт Исполнитель.
  7. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Исполнитель обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта Исполнителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.
  8. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Исполнитель. Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.
  9. При осуществлении расчётов по Договору Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  10. В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Исполнитель обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком.
  11. Условия, перечисленные в [п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/68f24d27edee7d0ca5315de64a951b15f0af209f/) и [п. 10 Правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401366/), в применимой части, являются условиями Договора.

Исполнитель не вправе перечислять средства с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3) на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Исполнитель не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (утв. [приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405138/)), подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных Договором (далее – документы-основания);

возмещения произведенных Исполнителем расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в банке юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения договоры, за исключением договоров, заключенных в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

* 1. Исполнитель обязуется включать в договоры, заключаемые с соисполнителями в рамках исполнения Договора, обязанность соисполнителей по открытию лицевых счетов для учёта операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить включение в указанные договоры с соисполнителями условий, перечисленных в [п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/68f24d27edee7d0ca5315de64a951b15f0af209f/), п. 10 [постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401366/) «О Правилах казначейского сопровождения», и условий, перечисленных в п. 4 [Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р](http://government.ru/docs/all/120149/). Условия настоящего пункта Договора применяются с учетом ограничений, установленных п. 3 [Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р](http://government.ru/docs/all/120149/). *(дополнительно к условиям появления раздела о казначейском сопровождении средств, пункт применяется в случае, если договором предусмотрена обязанность исполнителя привлечь соисполнителей)*
  2. Исполнитель обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Федеральное казначейство и Заказчику сведения о привлекаемых Исполнителем по Договору соисполнителей. *(дополнительно к условиям появления раздела о казначейском сопровождении средств, пункт применяется в случае, если договором предусмотрена обязанность исполнителя привлечь соисполнителей)*
  3. В целях осуществления расходования выплаченных Исполнителю денежных средств по Договору Исполнитель обязан предоставить Заказчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные [приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405138/), а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Исполнителю на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Исполнитель в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Заказчику их копию.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
   1. Заказчик вправе:
      1. в случае необходимости внесения корректировок в Проект давать письменные указания (предписания) Исполнителю о необходимости подготовки формализованных предложений по таким корректировкам.
      2. направлять Исполнителю обязательные для исполнения указания (предписания), если такие указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
   2. Заказчик обязан:
      1. обеспечить доступ Исполнителя на Объект, в целях оказания Услуг, предусмотренных Договором;
      2. организовать авторский надзор на Объекте, производить соответствующие записи в журнале Авторского надзора за строительством в соответствии с СП 246.1325800.2023;
      3. в случае выявления дефектов (недостатков) в Проекте, либо ситуаций, связанных с необходимостью внесения изменений в Проект, направить Исполнителю письменное извещение о комиссионном обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий и сроков их исполнения;
      4. в целях реализации Договора Заказчик обязуется передать Исполнителю следующую документацию:

* один экземпляр Календарного графика работ по Договору подряда - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора,
* один экземпляр Рабочей документации – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации в производство работ.
  + 1. в случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения работ, а также объемов и стоимости подрядных работ, Заказчик представляет Исполнителю копию соответствующих дополнительных соглашений к Договору подряда.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**
   1. Исполнитель вправе:
      1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с оказанием Услуг по Договору. Обращения Исполнителя представляются в письменном виде по адресу, указанному в Договоре.
   2. Исполнитель обязан:
      1. оказать Услуги в полном объёме, в установленные Договором сроки и надлежащего качества;
      2. осуществлять проверку соответствия выполняемых Подрядных работ Проекту, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне НТД, строительных норм и правил, технических регламентов, а также выборочный контроль соблюдения технологии и качества производства подрядных работ не реже 2 (двух) раз в 7 (семь) календарных дней, и дополнительно по письменному приглашению Заказчика для проверки соответствия скрытых работ. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих представителей для осуществления надзора на Объекте;
      3. оказывать Услуги качественно. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиями СП 246.1325800.2023, в части, не противоречащей условиям Договора, и иным действующим нормативным документам и регламентам.
      4. принимать участие в приёмке ответственных конструкций и работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), с оформлением Актов освидетельствования скрытых работ. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель подписывает Акт освидетельствования скрытых работ, при наличии замечаний – Исполнитель фиксирует наличие замечаний в журнале Авторского надзора за строительством с указанием об устранении выявленных отступлений или нарушений.
      5. в случае получения от Заказчика письменного извещения о комиссионном обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий по корректировке Проекта, направить своего уполномоченного представителя для участия в работе комиссии.
      6. в случае необходимости внесения корректировок в Проект, давать письменные формализованные предложения по таким корректировкам.
      7. немедленно известить Заказчика при обнаружении:

* отступлений (несоответствий) от Проекта при выполнении подрядных работ;
* обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта;
* необходимости приостановки подрядных работ;
* непригодности или недоброкачественности используемых для выполнения подрядных работ материалов и оборудования;
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения подрядных работ;
* несвоевременном и некачественном выполнении указаний об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения, выданных Исполнителем Подрядчику.
  + 1. устранять все замечания представителей Заказчика, направленные Исполнителю в письменном виде в сроки, установленные Заказчиком.
    2. обеспечить, в ходе оказания Услуг, выполнение сотрудниками Исполнителя мероприятий по технике безопасности и охране труда при нахождении на Объекте.
    3. вести с момента начала выполнения подрядных работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в соответствии с требованиями СП 246.1325800.2023 журнал Авторского надзора за строительством, в котором фиксировать выявленные при выполнении Подрядных работ отступления от требований Проекта и технических регламентов, норм и стандартов по строительно-монтажным работам, а также указания Исполнителя и сроки их устранения. Журнал Авторского надзора за строительством должен постоянно находиться на Объекте у ответственного представителя Подрядчика.
    4. участвовать в ходе проведения рабочей и приемочной комиссий по приемке Объекта и определению готовности к вводу в эксплуатацию с выдачей заключения о соответствии построенного объекта Проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП) и техническим регламентам.
    5. освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба вследствие оказания Услуг в соответствии с Договором или вследствие нарушения требований по охране труда, имущественных и (или) интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
    6. исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, СП 246.1325800.2023 и иными нормативными документами, указанными в Перечне НТД.
    7. в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора предоставить Приказ о назначении ответственных лиц Исполнителя за ведением авторского надзора по отдельным конструкциям.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ**
   1. Приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно, по состоянию на 23 (двадцать третье) число отчетного месяца, после представления Исполнителем:

* заполненного и подписанного со стороны Исполнителя акта приемки оказанных услуг в двух экземплярах;
* отчета об оказании Услуг, включающего:

а) заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал Авторского надзора за Подрядными работами на Объекте;

б) данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования скрытых работ с указанием их реквизитов;

в) формализованные предложения по внесению изменений в Проект (при наличии);

г) информацию о несвоевременном или некачественном исполнении указаний Исполнителя, а также о предписаниях, выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов);

д) фотоматериалы о состоянии Подрядных работ на период посещения Объекта и выявленных несоответствиях Подрядных работ Проекту, техническим нормам и регламентам.

* 1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, рассматривает заполненный и подписанный со стороны Исполнителя акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах и отчет об оказании Услуг. В случае отсутствия замечаний к оказанию услуг и представленным документам, Заказчик подписывает акт приемки оказанных услуг и направляет один экземпляр Исполнителю вместе с журналом Авторского надзора за Подрядными работами на Объекте. При наличии замечаний к оказанным услугам или к представленным документам Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия Услуг.
  2. Мотивированный отказ от принятия Услуг должен содержать перечень замечаний, выявленных нарушений, необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента устранения выявленных Заказчиком замечаний, нарушений и недоработок, акт приемки оказанных Услуг Заказчиком не подписывается.
  3. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг по Договору соисполнителей, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объем услуг, оказанный с их привлечением, в случае отсутствия согласования их с Заказчиком.
  4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания всех услуг, предусмотренных Договором, передает Заказчику оригинал журнала авторского надзора за подрядными работами.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
   2. За раскрытие информации, предоставленной в отношении цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) исполнительных органов Исполнителя, и передачу ее третьим лицам убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
   3. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных Услуг, а также за неисполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.
   4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. *(пункт не применяется, если договором предусмотрено личное исполнение)*
   5. За допущенные Исполнителем нарушения условий Договора Заказчик вправе взыскать неустойку в следующих случаях:
      1. за нарушение срока окончания оказания Услуг – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки;
      2. за нарушение сроков предоставления отчета об оказании Услуг – 0,03 (ноль целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки;
      3. за предоставление отчета об оказании Услуг, содержание которого не соответствует требованиям Договора, СНиП, а также иных технических норм и правил – 0,03 (ноль целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки до момента предоставления отчета об оказании Услуг надлежащего содержания;
      4. в случае сокрытия Исполнителем сведений, о том, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности, – в размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждый случай;
      5. в случае непредоставления сведений касательно изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя – в размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждый факт;
      6. за неисполнение обязанности о письменном уведомлении Заказчика в случае прекращения в соответствии с законодательством Исполнителем статуса СМСП (если Исполнитель относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, или средним предприятиям) – в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки; *(пункт применяется, если договор заключается путем исследования рынка или путем закупки у единственного поставщика, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      7. за неисполнение Исполнителем обязательства оказать Услуги лично – в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора за каждое нарушение; *(пункт применяется, если договором предусмотрено личное исполнение)*
      8. за неисполнение Исполнителем обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа СМСП, установленной условиями Договора, или за несогласование с Заказчиком замены соисполнителя(-ей) из числа СМСП в порядке, установленном в Договоре, – в размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждое нарушение; *(пункт применяется, если договором предусмотрено обязательство привлечь соисполнителей – если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме или путем заключения с единственным поставщиком, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      9. за непредоставление плана привлечения соисполнителей в соответствии с условиями Договора – в размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждое нарушение;  *(пункт применяется, если договором предусмотрено обязательство привлечь соисполнителей – если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме или путем заключения с единственным поставщиком, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      10. за неисполнение Исполнителем обязательства по включению в договор с соисполнителем из числа СМСП условия о сроке оплаты оказанных Услуг согласно условиям Договора – в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены Договора за каждое нарушение;  *(пункт применяется, если договором предусмотрено обязательство привлечь соисполнителей – если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме или путем заключения с единственным поставщиком, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      11. за неисполнение Исполнителем обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с соисполнителем в порядке, предусмотренном Договором, и (или) за непредоставление по требованию Заказчика копии договора с соисполнителем и иных документов, указанных в Договоре, и(или) за непредоставление отчетов о заключении/исполнении договоров с соисполнителями-СМСП – в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение; *(пункт применяется, если договором предусмотрено обязательство привлечь соисполнителей – если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме или путем заключения с единственным поставщиком, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      12. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязанности по согласованию с Заказчиком замены соисполнителей, выступавших в качестве стратегических партнеров Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора, в порядке, предусмотренном условиями Договора, – в размере 10% (десять процентов) от цены Договора за каждое нарушение; *(пункт применяется, если договором не предусмотрено личное исполнение, при этом слова о конкурсе включаются только в случае, если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме)*
      13. в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком – штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
   6. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре, либо указанный в направленном Заказчиком требовании в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование Заказчика об уплате штрафных санкций считается полученным Исполнителем в соответствии с условиями Договора, если иной срок не указан в требовании Заказчика.
   7. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных условиями Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном условиями Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
   8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
   9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
   10. В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения Подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и Подрядчика. При уклонении Исполнителя от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, Заказчиком делается отметка об этом в акте, и он подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
   11. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонним актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации. При уклонении одной из сторон от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, об этом делается отметка в акте, и он подписывается другими сторонами.
   12. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков.
   13. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, вызванные некачественно оказанными Услугами.
2. **ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**
   1. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания его Сторонами.
   2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.
   4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:
      1. задержки (нарушения срока) Исполнителем срока начала оказания Услуг более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
      2. нарушения Исполнителем сроков окончания оказания Услуг;
      3. нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания Услуг, а также предоставление отчета об оказании Услуг, не соответствующего требованиям к качеству, установленным Договором, СНиП, иными техническими нормами и регламентами;
      4. непредоставления документов о том, что Договор не является для Исполнителя крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности;
      5. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств о предоставлении информации об изменениях в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя, в порядке и сроки, установленные Договором;
      6. неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа СМСП, установленной Договором или неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанности по согласованию с Заказчиком замены соисполнителя(-ей) из числа СМСП, установленной Договором; *(пункт применяется, если договором предусмотрено обязательство привлечь соисполнителей – если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме или путем заключения с единственным поставщиком, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства)*
      7. подачи Исполнителем в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Исполнителя определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
      8. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Исполнителя;
      9. принятия регистрирующим органом решения об исключении Исполнителя из ЕГРЮЛ;
      10. приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
      11. приостановления операций по счетам Исполнителя;
      12. если Исполнитель осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;
      13. если Исполнитель уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с условиями Договора;
      14. если один или несколько предварительных договоров с соисполнителями, выступавшими в качестве стратегических партнеров Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора, были расторгнуты или признаны недействительными / незаключенными, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Исполнителя/с привлечением иных соисполнителей, невозможно; *(пункт применяется, если договором не предусмотрено личное исполнение, при этом слова о конкурсе включаются только в случае, если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме)*
      15. если Исполнитель отказался от заключения/исполнения основного договора или расторгнул основной договор с одним или несколькими соисполнителями, выступавшими в качестве стратегических партнеров Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Исполнителя/с привлечением иных соисполнителей, невозможно; *(пункт применяется, если договором не предусмотрено личное исполнение, при этом слова о конкурсе включаются только в случае, если договор заключается путем проведения закрытого конкурса в электронной форме)*
      16. а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
   5. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, указанных в Договоре, Заказчик направляет Исполнителю уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке.
   6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено Исполнителем за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Исполнителю (согласно условиям Договора). Приемка Услуг, выполненных Исполнителем после расторжения Договора, а также возмещение расходов и (или) убытков, связанных с оказанием таких Услуг, Заказчиком не производится.
   7. Заказчик вправе немотивированно отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке с обязательным письменным уведомлением Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения.
   8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом.
   9. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные им до расторжения Договора Услуги, принятые Заказчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора. Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Исполнителю разница представляет собой долг, который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
   10. Во избежание сомнений, Исполнитель не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ.
3. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Договора.
   2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их наступления.
   3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок.
   4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
   5. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть документально подтверждены компетентным органом.
   6. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
4. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ** 
   1. **Порядок разрешения споров.** Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Направление Заказчиком Исполнителю требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков оказанных Услуг или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу [абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/4d77fceae32b76a1cc26db3a1c64857d59045fdc/). Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Исполнителем не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в оказанных Услугах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

* 1. **Конфиденциальность**. Заказчик и Исполнитель обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно Договора и оказанных Услуг. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
  2. **Применимое право**. Отношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
  3. **Гарантии и заверения**. Исполнитель, подписав Договор, подтверждает, что Договор не является для Исполнителя крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).
  4. **Реорганизация.** В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
  5. **Срок действия Договора.** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, в силу положений [п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/37fc094a92a4dfb5449055dff0815a76ecad5de3/) Договор распространяет свое действие на отношения Сторон с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ретроактивная оговорка применяется по необходимости)*, и действует до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, надлежащим образом.
  6. **Язык Договора**. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
  7. **Изменение реквизитов**. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.
  8. **Уступка**. Одновременная передача Исполнителем всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

Исполнитель вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере 50% (пятьдесят процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

* 1. **Форма Договора**. Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Подписание Договора означает согласование Сторонами всех приложений, ссылки на которые указаны в договоре.*(пункт применяется в случае заключения договора в электронной форме)*
  2. **Форма Договора.** Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах равной юридической силы по одному для каждой из Сторон. *(пункт применяется в случае заключения договора в бумажной форме)*
  3. **Порядок направления уведомлений**. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

* в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
* в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
* на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
  1. **Антимонопольные оговорки.** Стороны подтверждают, что им известны и понятны требования [Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» закупок (далее – Законодательство о закупках), требования Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

При подписании Договора и исполнении предусмотренных им обязательств Стороны гарантируют, что они учитывают и неукоснительно соблюдают вышеуказанные требования законодательства, осознают серьезность последствий нарушения таких требований, а также не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, а именно:

- не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции

- не осуществлять в отношении своих конкурентов и иных лиц незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае если одна из Сторон (либо обе Стороны) занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ей возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, такая Сторона также намерена воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

Юридический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;

Фактический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;

ОГРН: 1097799013652

ИНН 7717151380; КПП 770701001;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются банковские реквизиты)*

Телефон: 8 (495) 727-11-95

Адрес электронной почты: info@russianhighways.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

**Исполнитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Номер счета (р/сч): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковский счет (к/сч): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

1. Под Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, понимается утвержденный приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и комплексному обустройству автомобильных дорог, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещенный на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: <https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-2)
3. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-3)
4. Формы включены в Альбом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-4)
5. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 Акту присваивается номер Предписания, по которому производится комиссионный осмотр [↑](#footnote-ref-6)
7. Применяется, если договором предусмотрено использование технического задания. [↑](#footnote-ref-7)
8. Информация о Проекте применяется, если договором предусмотрено выполнение работ в соответствии с проектной документацией. [↑](#footnote-ref-8)
9. Применяется в случае наличия Инженерной организации. [↑](#footnote-ref-9)
10. Информация о Проекте применяется, если договором предусмотрено выполнение работ в соответствии с проектной документацией. [↑](#footnote-ref-10)
11. В концессионных, долгосрочных операторских и долгосрочных инвестиционных соглашениях могут быть установлены требования к наличию рейтинга, отличные от предусмотренных в данном пункте. [↑](#footnote-ref-11)
12. Слово «конкурентной» применяется только в случае, если договор заключается по результатам закрытого конкурса в электронной форме. [↑](#footnote-ref-12)
13. Указание на документацию о закупке применимо в случае, если договор заключается по результатам закрытого конкурса в электронной форме. [↑](#footnote-ref-13)
14. При необходимости – указать «часть проектной документации». [↑](#footnote-ref-14)
15. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-15)
16. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-16)
17. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-17)
18. 4 В случае отсутствия основания удержания неустойки (пени) или в случае отсутствия согласия Исполнителя с основаниями и (или) размером начисленной неустойкой, в графе 6 таблицы в строке ИТОГО проставляется прочерк [↑](#footnote-ref-18)
19. Сумма НДС указана в пункте 1 настоящего Акта и изменению в случае удержания неустойки (пени) не подлежит. [↑](#footnote-ref-19)
20. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-20)
21. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-21)
22. В случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства), включаются только реквизиты договора между Принципалом и Бенефициаром. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы. [↑](#footnote-ref-23)
24. Применяется в случае, если гарантия подписывается лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени гаранта [↑](#footnote-ref-24)
25. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-25)
26. Форма установлена настоящим Альбомом типовых приложений. [↑](#footnote-ref-26)
27. В случае закупки неконкурентным способом, включаются только реквизиты договора между Принципалом и Бенефициаром. [↑](#footnote-ref-27)
28. п.2.2. не применяется, если Подрядчик предоставляет одну независимую гарантию на весь гарантийный период, а также если независимая гарантия выдается на последнюю часть гарантийного срока и предоставление последующей независимой гарантии не предусмотрено. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указывается предмет Договора. [↑](#footnote-ref-29)
30. Типовое приложение № 7 утверждено приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ и размещено по ссылке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-30)
31. Типовое приложение № 46 утверждено приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ и размещено по ссылке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-31)
32. Типовое приложение № 48 утверждено приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ и размещено по ссылке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-32)